## ปก
สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง, บูรณะและปรับปรุงทางหลวง
ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สำนักก่อสร้างทางที่ 1
| กรมทางหลวง | กระทรวงคมนาคม

## สรุปฯ
สรุปรายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างทางที่ 1 โครงการบูรณะและปรับปรุงทางหลวง
ข้อมูลถึงสิ้นเดือน สิงหาคม 2563
วิเคราะห์และรวบรวมโดยงานสถิติ โทร.0-2354-0040
ลำดับ | รายการ |  |  | จำนวน | ระยะทาง | ค่างาน
ที่ |  |  |  | โครงการ | (กม.) | (บาท)
1 | โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
| 1.1 | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
|  | 1.1.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 25 | 356.867 | 12979709101
|  | 1.1.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 8 | 111.891 | 6540000000 | *
|  | 1.1.3 | งานแล้วเสร็จ | 9 | 111.168 | 4233268000
| 1.2 | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
|  | 1.3.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 8 | 121.392 | 5952247068
|  | 1.3.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 5 | 51.38 | 2650000000 | *
|  | 1.3.3 | งานแล้วเสร็จ | 2 | 21.381 | 640000000
| 1.3 | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
|  | 1.4.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 7 | 126.349 | 4974731641
|  | 1.4.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 5.523 | 500000000 | *
|  | 1.4.3 | งานแล้วเสร็จ | 0 | 0 | 0
| 1.4 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
|  | 1.5.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 14 | 104.851 | 11700422076
|  | 1.5.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 5 | 37.098 | 3225000000 | *
|  | 1.5.3 | งานแล้วเสร็จ | 0 | 0 | 0
2 | โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
|  | 2.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 11 | 65.765 | 4637987167
|  | 2.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 3 | 40.602 | 2070000000 | *
|  | 2.3 | งานแล้วเสร็จ | 2 | 28.805 | 1263000000
3 | โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
|  | 3.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 7 | 61.244 | 3888751642
|  | 3.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 3 | 37.019 | 2200000000 | *
|  | 3.3 | งานแล้วเสร็จ | 1 | 26.451 | 1356098775.4
4 | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก
|  | 4.2.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 3 | 89.447 | 2107528800
|  | 4.2.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 4 | 142.811 | 3350000000 | *
|  | 4.2.3 | งานแล้วเสร็จ | 1 | 20 | 104800000
5 | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
|  | 5.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 9 | 73.957 | 6406434663
|  | 5.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 0 | 0 | 0 | *
|  | 5.3 | งานแล้วเสร็จ | 0 | 0 | 0
|  | สรุป | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 84 | 999.872 | 52647812158
|  |  | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 29 | 426.324 | 20535000000 | *
|  |  | งานแล้วเสร็จ | 15 | 207.805 | 7597166775.4
6 | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
|  | 9.1 | อยู่ระหว่างก่อสร้าง | 19 | 84.084 | 30417161591
|  | 9.2 | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 1 | 4.9 | 1522870000 | *
|  | 9.3 | งานแล้วเสร็จ | 3 | 15 | 3773905000
| รวม |  |  | 23 | 103.984 | 31940031591
สรุปโครงการฯ ทั้งสิ้น
|  |  | อยู่ระหว่างก่อสร้าง** | 103 | 1083.956 | 83064973749
|  |  | ยังไม่ลงนามในสัญญา | 30 | 431.224 | 22057870000 | *
|  |  | งานแล้วเสร็จ | 18 | 222.805 | 11371071775.4
| รวมทั้งสิ้น |  |  | 151 | 1737.985 | 116493915524.4
| * | ค่างานของกิจกรรมที่ยังไม่ลงนามในสัญญา เป็นวงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้
| ** | งานแล้วเสร็จในเดือนนี้ จะตัดยอดในเดือนถัดไป

## สารบัญ
สารบัญ
ลำดับ | R.No. | หน้า | โครงการ | ลำดับ | R.No. | หน้า | โครงการ
ที่ |  |  |  | ที่
| โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน |  |  |  |  | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
|  | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน |  | 25 | 115 | 5 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน
1 | 11 | 1 | สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ | 26 | 102 | 5 | บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย
2 | 121 | 1 | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 1 | 27 | 11 | 5 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก
3 | 121 | 1 | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - ต.ดอนแก้ว ตอน 2 | 28 | 2166 | 5 | โนนศรีคูณ - หนองผะองค์
4 | 319 | 1 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 | 29 | 2208 | 6 | บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา
5 | 319 | 1 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 | 30 | 2445 | 6 | บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย
6 | 319 | 2 | ปราจีนบุรี - พนมสารคาม ตอน บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 | 31 | 226 | 6 | อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - อ.ห้วยแถลง
7 | 4169 | 2 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ | 32 | 3222 | 6 | อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอนต.ชำผักแพว - ต.ชะอม
8 | 4 | 2 | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก -บ.โคกกลอย | 33 | 366 | 6 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1
9 | 4 | 2 | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว | 34 | 366 | 6 | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2
10 | 4 | 2 | บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) | 35 | 3111 | 7 | อ.สามโคก - อ.เสนา | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
11 | 115 | 3 | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน บ.ศรีวิลัย - บ.ทุ่งรวงทอง | 36 | 4006 | 7 | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ | 10
12 | 4169 | 3 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน -บ.เฉวง | 37 | 4009 | 7 | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร
13 | 11 | 3 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 | 38 | 404 | 7 | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก
14 | 11 | 3 | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 | 39 | 419 | 7 | บ.นาขา - บ.ควนปริง
15 | 4 | 3 | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก | 40 | 4 | 7 | อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก
16 | 1045 | 3 | แยกวังสีสูบ - แยกทางเข้าอำเภอท่าปลา ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก | 41 | 4051 | 7 | สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง
17 | 1026 | 4 | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง | 42 | 3481 | 8 | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่
18 | 4063 | 4 | บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู |  |  | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2)
19 | 4027 | 4 | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา | 1 | 103 | 8 | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ
20 | 1099 | 4 | อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) | 2 | 8 | 8 | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 1
21 | 1001 | 4 | เชียงใหม่ - บ.โป่ง | 3 | 9 | 8 | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี -บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี -บ.หินกอง ตอน 2
22 | 1091 | 4 | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน | 4 | 10 | 8 | ชุมพร - ระนอง ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน
23 | 11 | 5 | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - สามแยกปางเคาะ | 5 | 11 | 9 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1
24 | 101 | 5 | กำแพงเพชร - สุโขทัย ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ | 6 | 12 | 9 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2
|  |  |  | 7 | 225 | 9 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม - บ.ซับตะแบก
|  | กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) |  |  |  | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
8 | 14 | 9 | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น | 7 | 3233 | 13 | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม
9 | 101 | 9 | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก | 8 | 3901 | 14 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
10 | 225 | 9 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 |  |  |  | ด้านซ้ายทาง ตอน 1
11 | 225 | 10 | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 | 9 | 3901 | 14 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
12 | 415 | 10 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 |  |  |  | ด้านซ้ายทาง ตอน 2
13 | 415 | 10 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 | 10 | 3902 | 14 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
14 | 415 | 10 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 |  |  |  | ด้านขวาทาง ตอน 1
15 | 415 | 10 | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 | 11 | 3902 | 14 | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก)
|  | กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง |  |  |  |  | ด้านขวาทาง ตอน 2
1 | 1421 | 11 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 | 12 | 3423 | 14 | สมุทรสาคร - ต.โคกขาม
2 | 1421 | 11 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 | 13 | 304306 | 15 | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
3 | 1421 | 11 | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล | 14 | 9 | 15 | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร(ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง -บางแค
4 | 3180 | 11 | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) | 15 | 3901 | 15 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
5 | 4 | 11 | ชุมพร - ระนอง ตอน 4 |  |  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 1
6 | - | 12 | นราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ | 16 | 3901 | 15 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
7 | 3056 | 12 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 |  |  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านซ้ายทาง ตอน 2 | โครงการแล้วเสร็จ
8 | 3056 | 12 | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2 | 17 | 3902 | 15 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
|  | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  |  |  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 1
1 | 35 | 12 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - | 18 | 3902 | 16 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
|  |  | เอกชัย ตอน 1 |  |  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ด้านขวาทาง ตอน 2
2 | 35 | 12 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - | 19 | 3902 | 16 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก
|  |  | เอกชัย ตอน 2 |  |  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
3 | 35 | 13 | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน -
เอกชัย ตอน 3
4 | - | 13 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1
5 | - | 13 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2
6 | - | 13 | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3
| โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  |  |  | โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1 | 118 | 16 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ | 4 | 348 | 20 | อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง
2 | 118 | 16 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 | 5 | 4055 | 20 | นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ
3 | 118 | 17 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 | 6 | 3646 | 20 | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน -สตึงบท) ตอนแยกทาง
4 | 101 | 17 | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน |  |  |  | หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 1
5 | - | 17 | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | 7 | 3646 | 21 | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา (บ.หนองเอี่ยน -สตึงบท) ตอนแยกทาง
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 |  |  |  | หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวงหมายเลข 3586 ตอน 2
6 | - | 17 | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | 8 | 372 | 21 | ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 | 9 | 1021 | 21 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 1
7 | - | 17 | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | 10 | 1021 | 21 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 2
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 | 11 | 1021 | 21 | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - อ.เทิง ตอน 3
8 | - | 18 | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 |  | โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค |  |  | โครงการแล้วเสร็จ
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 |  |  | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก
9 | - | 18 | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | 1 | 41 | 22 | บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น)
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 | 2 | 108 | 22 | เชียงใหม่ - แม่ฮองสอน ตอน สะพานแม่ริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ)
10 | 118 | 18 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 | 3 | 1 | 22 | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1
11 | 118 | 18 | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 | 4 | 1 | 22 | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2
12 | 410 | 18 | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1 | 5 | 1 | 22 | ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ)
13 | 410 | 19 | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2 | 6 | 4 | 22 | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - บ.พรุพ้อ
14 | 101 | 19 | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ | 7 | 41 | 23 | อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ)
15 | 102 | 19 | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง | 8 | 41 | 23 | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ)
16 | 425 | 19 | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก)ตอน บ.พรุ - |  | โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
|  |  | ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ | 1 | 3 | 23 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1
| โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ |  |  | 2 | 3 | 23 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2
1 | 12 | 19 | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 | 3 | 3 | 23 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3
2 | 4 | 20 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 | 4 | 3 | 23 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4
3 | 4 | 20 | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 | 5 | 3 | 24 | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5
| โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก |  |  |  | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
6 | 36 | 24 | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา | 14 | M81 | 27 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 (กม.50+000.000 - กม.55+500.000)
|  |  | และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1 | 15 | M81 | 27 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 (กม.55+500.000 - กม.60+950.000)
7 | 36 | 24 | กระทิงลาย - ระยอง (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 แยกทับมา | 16 | M81 | 28 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 (กม.60+950.000 - กม.64+700.000)
|  |  | และแยกบ้านดอน) ตอน แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2 |  |  |  | (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา)
8 | 319 | 24 | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 1 | 17 | M81 | 28 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 (กม.64+700.000 - กม.70+000.000)
9 | 319 | 24 | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2 | 18 | M81 | 28 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 (กม.70+000.000 - กม.77+000.000)
| โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |  |  | 19 | M81 | 28 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 (กม.77+000.000 - กม.80+000.000)
1 | M81 | 25 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) |  |  |  | (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง)
2 | M81 | 25 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) | 20 | M81 | 28 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 (กม.80+000.000 - กม.87+000.000)
3 | M81 | 25 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) | 21 | M81 | 29 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 (กม.87+000.000 - กม.92+000.000)
4 | M81 | 25 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) | 22 | M81 | 29 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 (กม.1+119.007 - กม.5+000.000 LT.)
5 | M81 | 25 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 (กม.17+000.000 - กม.22+500.000) |  |  |  | และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.(SPUR LINE)
6 | M81 | 26 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) | 23 | M81 | 29 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 (กม.5+000.000 - กม.9+856.000)
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) |  |  |  | (SPUR LINE)
7 | M81 | 26 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 (กม.24+875.000 - กม.29+000.000)
8 | M81 | 26 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 (กม.29+000.000 - กม.30+000.000)
(รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี)
9 | M81 | 26 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 (กม.30+000.000 - กม.35+900.000)
10 | M81 | 26 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 (กม.35+900.000 - กม.38+500.000)
(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก)
11 | M81 | 27 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 (กม.38+500.000 - กม.44+266.833)
12 | M81 | 27 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 (กม.44+266.833 - กม.46+000.000)
(รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก)
13 | M81 | 27 | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 (กม.46+000.000 - กม.50+000.000)

## ก่อสร้าง
รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง และบูรณะปรับปรุงทางหลวง
[7 empty] | ข้อมูลถึงสิ้นเดือน |  | 242370
สำนักก่อสร้างทางที่ 1 โทร.0-2354-0040
242370
ลำ | ทาง | มาตร | [5 empty] | (1) ค่างานตามสัญญา |  |  |  |  | เวลา | % ผลงาน |  | โครงการปีงบประมาณ/
ดับ | หลวง | ฐาน | ชื่อโครงการ | สำนักงานทางหลวงที่ | เริ่มจาก | ระยะทาง | สัญญาที่ | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง |  | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ | วันสิ้นสุด | ทำการ | แผนงาน |  | (1) ขั้นตอนดำเนินการ
ที่ | หมาย | ทาง | (ชื่อผู้จัดการโครงการ) | แขวงทางหลวง | กม.-กม. | กม. | ลงวันที่ |  | (ราคากลาง) |  | ทำงานจ้าง | สัญญา | (วัน) | เดือน | รวมถึง | (2) ปัญหา/อุปสรรค
| เลข | ชั้น | (ชื่อนายช่างโครงการ) |  |  |  |  | (3) งบประมาณ (บาท) | [5 empty] | นี้ | ปัจจุบัน | และแนวทางการแก้ไข
โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน
1 | 11 | พิเศษ | สามแยกดอยติ - เชียงใหม่ | 1 (เชียงใหม่) | 527+243.000 | 24.35 | สท.1/14/59 | 1 | 1474671000 | บ.เชียงใหม่ | 240847 | 241927 | 1,080 | 4.16 | 99.623 | 2559
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) | ลำพูน ,เชียงใหม่ที่ 2 | 551+593.000 |  | 240846 | 2 | 1474672618 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242315 | 1469 | 2.603 | 100 | งานแล้วเสร็จ 17 ก.ค.63
|  |  | (นายมานะ คงสี) |  |  |  |  | 3 | 1474695000 |  |  | 242355 | 1509
(ขยายอายุสัญญา)
2 | 121 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก | 1 (เชียงใหม่) | 15+310.000 - | 7.69 | สท.1/10/61 | 1 | 288751000 | บมจ.พีซีเอ็น คอร์ป | 241459 | 242088 | 630 | 5.013 | 100 | 2561
|  |  | (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - | เชียงใหม่ที่ 1 | 23+000.000 |  | 241458 | 2 | 364999475.8 |  |  | 242238 | 781 | 0.041 | 100 | งานแล้วเสร็จ 2 ก.ค.63
|  |  | ต.ดอนแก้ว ตอน 1 |  |  |  |  | 3 | 365000000 |  |  | 242271 | 814 |  |  | งด/ลดค่าปรับ 25 เม.ย.63 - 2 ก.ค.63
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
(นายสิงแก้ว สลีวงศ์)
3 | 121 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก | 1 (เชียงใหม่) | 23+000.000 | 8.644 | สท.1/11/61 | 1 | 328240000 | บ.ส.เชียงราย | 241459 | 242208 | 750 | 0.119 | 68.55 | 2561
|  |  | (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา - | เชียงใหม่ที่ 1,2 | 31+644.000 |  | 241458 | 2 | 414998855 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242426 | 970 | 9.99 | 97.839
|  |  | ต.ดอนแก้ว ตอน 2 |  |  |  |  | 3 | 415000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)
(นายชำนาญ สุวรรณ)
4 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน | 10 (นครราชสีมา) | 3+800.000 - | 6.7 | สท.1/16/61 | 1 | 299862000 | หจก.มาตรศรีจักรกล | 241459 | 242178 | 720 | 1.094 | 95.108 | 2561
|  |  | บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 1 | ปราจีนบุรี | 10+500.000 |  | 241458 | 2 | 404943247.4 |  |  |  |  | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 30 มิ.ย.63
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 405000000 | [6 empty] | งด/ลดค่าปรับ 22 ม.ค.63 - 2 ก.ค.63
(นายเกษม เวชกุล)
5 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน | 10 (นครราชสีมา) | 10+500.000 - | 5.8 | สท.1/20/61 | 1 | 286168961 | หจก.มาตรศรีจักรกล | 241468 | 242157 | 690 | 4.608 | 65.106 | 2561
|  |  | บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 2 | ปราจีนบุรี | 16+300.000 |  | 241467 | 2 | 386993992.3 |  |  |  |  | 0 | 100 | งด/ลดค่าปรับ 1 ม.ค.63 - 18 ส.ค.63
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 387000000
(นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์)
6 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน | 10 (นครราชสีมา) | 16+300.000 - | 6 | สท.1/34/61 | 1 | 283411844 | หจก.กองมณีก่อสร้าง | 241517 | 242295 | 780 | 2.188 | 92.37 | 2561
|  |  | บ.หนองชะอม - อ.ศรีมโหสถ ตอน 3 | ปราจีนบุรี | 22+300.000 |  | 241516 | 2 | 377938695.3 |  |  | 242321 | 806 | 0 | 100
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 378000000 |  |  | 242346 | 831
|  |  | (นายสิทธิชัย พ่วงศรี) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
7 | 4169 | 1 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.เฉวง - บ.ใต้ | 16 (นครศรีธรรมราช) | 29+531.000 - | 10.569 | สท.1/26/61 | 1 | 363296000 | บ.เอส ซี จี 1995 จำกัด | 241478 | 242256 | 780 | 0.018 | 94.028 | 2561
|  |  | (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 40+100.000 |  | 241477 | 2 | 459868547.2 |  |  | 242289 | 813 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 12 พ.ค.63
|  |  | (นายสำเนา เทพทอง) | (กาญจนดิษฐ์) |  |  |  | 3 | 460000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
8 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - บ.เขาหลัก - | 17 (กระบี่) | 813+300.000 - | 28.03 | สท.1/6/59 | 1 | 794200000 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง | 240808 | 241708 | 900 | 3.4 | 99.96 | 2559
|  |  | บ.โคกกลอย | พังงา | 827+646.612 และ |  | 240807 | 2 | 835151409 | จำกัด |  | 1961-12-17 | 970 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 18 ต.ค.62
|  |  | (นายปิยชาติ ปลื้มภิรมย์นาฎ) |  | 829+666.400 - |  |  | 3 | 835660000 |  |  | 241976 | 1168
|  |  | (นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร) |  | 843+350.000 | [6 empty] | 242016 | 1208
[12 empty] | 242086 | 1278
(ขยายอายุสัญญา)
9 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง ตอน | 17 (กระบี่) | 803+000.000 - | 10.3 | สท.1/28/61 | 1 | 371700000 | บ.สหการวิศวกร จำกัด | 241482 | 242081 | 600 | 3.441 | 99.834 | 2561
|  |  | บ.ทับละมุ - บ.ทุ่งมะพร้าว | กระบี่ | 813+300.000 |  | 241481 | 2 | 404006876.75 |  |  | 242270 | 790 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 17 พ.ค..63
|  |  | (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) |  |  |  |  | 3 | 405000000 |  |  | 242295 | 815
|  |  | (นายวิศิษฎ์ สุรกิจ) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
10 | 4066 | พิเศษ | บ.บือเล็งใต้ - โกตาบารู | 18 (สงขลา) | 26+050.000 - | 10.85 | สท.1/25/61 | 1 | 245520000 | บ.อัครพันธุ์ก่อสร้าง | 241478 | 242137 | 660 | 0.02 | 99.77 | 2561
|  |  | (รวมสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี) | ยะลา | 32+200.000, |  | 241477 | 2 | 247208888.3 | จำกัด |  |  |  | 0.44 | 100 | งานแล้วเสร็จ 6 ธ.ค. 62
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  | 35+100.000 - |  |  | 3 | 250000000
|  |  | (นายสุพจน์ ชูช่วย) |  | 35+600.000,
38+900.000 -
43+100.000
11 | 115 | พิเศษ | กำแพงเพชร - พิจิตร ตอน | 4 (ตาก), 5 (พิษณุโลก) | 25+200.000 - | 16.5 | สท.1/15/62 | 1 | 567562216 | บ.สระหลวงก่อสร้าง | 241844 | 242623 | 780 | 4.615 | 70.309 | 2562
|  |  | บ.ศรีวิลัย - บ.ทุ่งรวงทอง | กำแพงเพชร, พิษณุโลกที่ 1 | 31+600.000, |  | 241843 | 2 | 569732985.3 | จำกัด |  |  |  | 6.956 | 60.788
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  | 36+000.000 - |  |  | 3 | 570000000
|  |  | (นายชุมภู สุขเอมโอฐ) |  | 41+250.000 และ
42+150.000 -
47+000.000
12 | 4169 | 1 | ทางรอบเกาะสมุย ตอน บ.หัวถนน - | 16 (นครศรีธรรมราช) | 14+000.000 - | 15.531 | สท.1/14/62 | 1 | 700980000 | บ.บุญสหะการสร้าง | 241835 | 242764 | 930 | 2.541 | 27.864 | 2562
|  |  | บ.เฉวง | สุราษฏร์ธานีที่ 2 | 29+531.000 |  | 1962-02-11 | 2 | 703089413.3 | จำกัด |  |  |  | 9.598 | 51.342 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 800000000
(นายสมเกียรติ โมควงศ์)
13 | 11 | พิเศษ | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน | 11(ลพบุรี) | 0+000.000 - | 14.6 | สท.1/23/62 | 1 | 996957300 | บ.โรจน์สินก่อสร้าง | 241901 | 242800 | 900 | 6.544 | 44.768 | 2562
|  |  | แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 1 | สิงห์บุรี | 14+600.000 |  | 1962-04-18 | 2 | 999969000.7 | จำกัด |  |  |  | 4.142 | 38.851
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 1000000000
(นายพินิจ เสือชาวนา)
14 | 11 | พิเศษ | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก ตอน | 11(ลพบุรี) | 14+600.000 - | 13.4 | สท.1/29/62 | 1 | 1294714000 | กิจการร่วมค้า | 1962-05-31 | 1965-02-13 | 990 | 2.876 | 44.111 | 2562
|  |  | แยกอินทร์บุรี - บ.หนองบัวทอง ตอน 2 | นครสวรรค์ที่ 2 | 28+000.000 |  | 1962-05-30 | 2 | 1299926414.8 | เอสแอนด์เอส |  |  |  | 2.185 | 29.55 | ติดพื้นที่กรมชลประทาน ,รถไฟ
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 1300000000 | [6 empty] | และสาธารณูปโภค
(นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐีวนิช)
15 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - อ.ท้ายเหมือง | 17 (กระบี่) | 776+700.000 - | 20.362 | สท.1/12/62 | 1 | 744422200 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง | 241835 | 242674 | 840 | 2.985 | 16.942 | 2562
|  |  | ตอน บ.บางสัก - บ.เขาหลัก | พังงา, ภูเก็ต | 797+062.000 |  | 1962-02-11 | 2 | 746670922.3 | จำกัด |  |  |  | 1.721 | 15.017 | ติดขัดต้นไม้ในเขตทาง และ
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 750000000 | [6 empty] | สาธารณูปโภค
(นายเสน่ห์ เกตุแก้ว)
16 | 1045 | พิเศษ | แยกวังสีสูบ - ทางแยกเข้าอำเภอท่าปลา | 5 (พิษณุโลก) | 13+100.000 - | 4.279 | สท.1/5/62 | 1 | 112668000 | บ.เอกทวีทรัพย์ | 241823 | 242212 | 390 | 1.556 | 99.678 | 2562
|  |  | ตอน แยกวังสีสูบ - ต.ผาจุก | อุตรดิตถ์ที่ 2 | 17+379.000 |  | 1962-01-30 | 2 | 172151421.8 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242228 | 407 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 15 มิ.ย.63
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  |  |  |  | 3 | 230000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)
17 | 1026 | พิเศษ | บ.ดอนไชย - บ.ผาเวียง ตอน | 2 (แพร่) | 8+600.000 - | 8.4 | สท.1/1/62 | 1 | 282600000 | บ.สหะขนส่งอุทัยธานี | 241823 | 242361 | 540 | 6.88 | 99.68 | 2562
|  |  | ต.บ้านทรายทอง - บ.ผาเวียง | น่านที่ 1 | 17+000.00 |  | 1962-01-30 | 2 | 288372607.3 | จำกัด |  |  |  | 11.91 | 67.16 | งานแล้วเสร็จ 12 ก.พ.63
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 300000000
(นายอุดม แก้วโก)
18 | 4063 | พิเศษ | บ.ปารามีแต - อ.โกตาบารู | 18 (สงขลา) | 0+100.000 - | 7.617 | สท.1/24/62 | 1 | 265620000 | บ.อัครพันธุ์ก่อสร้าง | 241901 | 242499 | 600 | 4.637 | 49.825 | 2562
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | ยะลา | 7+200.000 และ |  | 1962-04-18 | 2 | 266503513 | จำกัด |  |  |  | 8.179 | 65.654
|  |  | (นายสุพจน์ ชูช่วย) |  | 9+400.000 - |  |  | 3 | 270000000
9+917.000
19 | 4027 | พิเศษ | ท่าอากาศยานภูเก็ต - ท่าเรืออ่าวปอ | 17 (กระบี่) | 5+900.000 - | 8.1 | สท.1/11/62 | 1 | 384161425 | หจก.หาดใหญ่เรืองชัย | 241835 | 242403 | 570 | 4.724 | 67.949 | 2562
|  |  | ตอน บ.ป่าคลอก - บ.พารา | ภูเก็ต | 14+000.000 |  | 1962-02-11 | 2 | 399995857.4 | การโยธา |  |  |  | 3.803 | 100 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน สาธารณูปโภค
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 400000000 | [6 empty] | และปัญหาโควิด
(นายจรูญ ชัยทอง)
20 | 1099 | 4 | อ.ฮอด - อ.อมก๋อย ตอน | 1 (เชียงใหม่) | 0+300.000 - | 53 | สท.1/20/62 | 1 | 118398000 | บ.เชียงใหม่ทวีผล | 241870 | 242228 | 360 | 4.295 | 16.893 | 2562
|  |  | บ.บ่อหลวง - บ.แม่ตื่น (เป็นตอนๆ) | เชียงใหม่ที่ 1 | 121+000.000 |  | 1962-03-18 | 2 | 179800016.4 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 1963-03-29 | 377 | 24.666 | 95.278
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  |  |  |  | 3 | 180000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายศักพิ์ชัย สรญาณธนาวุธ)
21 | 1001 | พิเศษ | เชียงใหม่ - บ.โป่ง | 1 (เชียงใหม่) | 13+700.000 - | 14.5 | สท.1/3/63 | 1 | 592037700 | บ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น | 242341 | 243211 | 870 | 0.053 | 0.089 | ติดต้นไม้
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | เชียงใหม่ที่ 2 | 28+200.000 |  | 242340 | 2 | 599987646.2 | จำกัด |  |  |  | 0.142 | 0.243
|  |  | (นายชำนาญ สุวรรณ) |  |  |  |  | 3 | 600000000
22 | 1091 | พิเศษ | พะเยา - น่าน ตอน บ.สองแคว - น่าน |  | 116+000.000 - | 18.827 |  | 1 | [7 empty] | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  | 134+827.000 |  |  | 2 | 749999744.4
|  |  | (นายมงคล ปิ่นสกุล) |  |  |  |  | 3 | 750000000
23 | 11 | พิเศษ | อ.เด่นชัย - ลำปาง ตอน สามแยกเด่นชัย - | 2 (แพร่) | 370+913.000 - | 14.637 | สท.1/12/63 | 1 | 747300000 | บ.คริสเตียนีและนีลเส็น | 242387 | 243047 | 660 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | สามแยกปางเคาะ | แพร่ | 385+550.000 |  | 1963-08-17 | 2 | 748465717.85 | (ไทย) จก.(มหาชน)
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 750000000
(นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์)
24 | 101 | พิเศษ | กำแพงเพชร - สุโขทัย | 4 (ตาก) | 33+000.000 - | 22.235 | สท.1/20/63 | 1 | 816482800 | บ.เทิดไท แอนด์ โค จก. | 242401 | 243301 | 900 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ตอน แยก อ.ลานกระบือ - อ.คีรีมาศ | สุโขทัย, ตากที่1 | 36+010.000 และ | . | 242400 | 2 | 849863414.8
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  | 36+400.000 - |  |  | 3 | 850000000
|  |  | (นายพรศักดิ์ เลี่ยงอิ้ว) |  | 55+625.000
25 | 115 | พิเศษ | กำแพงเพชร - พิจิตร |  | 57+000.000 - | 9.15 |  | 1 | [7 empty] | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | ตอน ต.บึงบัว - บ.คลองโนน |  | 66+150.000 | . |  | 2 | 393975230.1
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 400000000
(นายสิทธิชัย พ่วงศรี)
26 | 102 | พิเศษ | บ.ห้วยช้าง - อ.ศรีสัชนาลัย | 4 (ตาก) | 29+545.000 - | 7.055 | สท.1/5/63 | 1 | 150099998 | หจก.รัตนชาติก่อสร้าง | 242359 | 242929 | 570 | 0.163 | 0.163
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) | สุโขทัย | 36+600.000 |  | 242358 | 2 | 269941343 |  |  |  |  | 0.37 | 0.37
|  |  | (นายรัตน์ ปัญญาดี) |  |  |  |  | 3 | 270000000
27 | 11 | พิเศษ | แยกอินทร์บุรี - อ.สากเหล็ก |  | 142+000.000 - | 30.9 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | ตอน อ.ทับคล้อ - อ.สากเหล็ก |  | 172+900.000 |  |  | 2 | 1414451158.4
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 1430000000
(นายชมภู สุขเอมโอฐ)
28 | 2166 | 1 | โนนศรีคูณ - หนองผะองค์ | 10 (นครราชสีมา) | 69+000.000 - | 12 | สท.1/9/63 | 1 | 139557000 | บ.เค.เอ.พี.เพาเวอร์ | 242369 | 242879 | 510 | 0.181 | 0.181
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) | บุรีรัมย์ | 81+000.000 |  | 242368 | 2 | 149966734.2 | อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |  |  |  | 0.23 | 0.23
|  |  | (นายอัมพล สุทธิเสมอ) |  |  |  |  | 3 | 150000000
29 | 2208 | พิเศษ | บ.โคกขมิ้น - บ.ระกา | 10 (โคราช) | 28+000.000 - | 14.016 | สท.1/16/63 | 1 | 443654700 | หจก.น้องเล็กสถาปัตย์ | 1963-08-29 | 1965-08-18 | 720 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) | บุรีรัมย์ | 42+016.000 |  | 1963-08-28 | 2 | 479995851.3
|  |  | (นายสมบัติ มุจรินทร์) |  |  |  |  | 3 | 480000000
30 | 2445 | พิเศษ | บุรีรัมย์ - ต.แสลงโทน - อ.ประโคนชัย | 10 (นครราชสีมา) | 26+500.000 - | 15 | สท.1/7/63 | 1 | 450002222 | หจก.ศรีประโคนชัย | 242363 | 243053 | 690 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) | บุรีรัมย์ | 41+500.000 |  | 242362 | 2 | 479934873.8 | ก่อสร้าง
|  |  | (นายวินิจ มูลป้อม) |  |  |  |  | 3 | 480000000
31 | 226 | พิเศษ | อ.เฉลิมพระเกียรติ - อ.จักราช - | 10 (นครราชสีมา) | 35+600.000 - | 21.66 | สท.1/13/63 | 1 | 764122000 | บ.บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง จก. | 242387 | 243377 | 990 | 0.109 | 0.109
|  |  | อ.ห้วยแถลง | นครราชสีมาที่3 | 39+800.000 , |  | 242386 | 2 | 799994581.4 |  |  |  |  | 0.238 | 0.238
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  | 41+050.000 - |  |  | 3 | 800000000
|  |  | (นายธัชชัย ภูริธร) |  | 49+000.000,
49+900.000 -
53+510.000 และ
57+100.000 -
63+000.000
32 | 3222 | พิเศษ | อ.แก่งคอย - อ.บ้านนา ตอน | 11 (ลพบุรี) | 12+890.000 - | 11.61 | สท.1/4/63 | 1 | 573474000 | บ.ซอยล์ซัพพอร์ตติ้ง | 242355 | 242955 | 600 | 0.048 | 0.048 | ติดสาธารณูปโภค , ต้นไม้
|  |  | ต.ชำผักแพว - ต.ชะอม | สระบุรี | 24+500.000 |  | 242354 | 2 | 599912576.2 | จำกัด |  |  |  | 0.586 | 0.586
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  |  |  |  | 3 | 600000000
(นายสุพัฒน์ สินเติม)
33 | 366 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 1 |  | 4+450.000 - | 6.55 |  | 1 | [7 empty] | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  | 11+000.000 |  |  | 2 | 749999442.3
|  |  | (นายบัญชา เอื้อจริยกุล) |  |  |  |  | 3 | 750000000
34 | 366 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 |  | 11+000.000 - | 7.952 |  | 1 | [7 empty] | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  | 18+952.000 |  |  | 2 | 849999739
|  |  | (นายวัลลภ นิ้วกลม) |  |  |  |  | 3 | 850000000
35 | 3111 | พิเศษ | อ.สามโคก - อ.เสนา | 13 (กรุงเทพ) | 16+406.000 - | 9.3 | สท.1/6/2563 | 1 | 582762400 | บ.กรีนไลท์ อินเตอร์ | 242361 | 243201 | 840 | 0 | 0
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | อยุธยา | 25+706.000 | . | 242360 | 2 | 598292234.4 | เนชั่นแนล จำกัด |  |  |  | 0.082 | 0.082
|  |  | (นายชัชวาล รุ่งเรือง) |  |  |  |  | 3 | 600000000
36 | 4006 | พิเศษ | ต.ราชกรูด - อ.หลังสวน | 17 (กระบี่) | 57+500.000 - | 6.4 | สท.1/11/63 | 1 | 179600000 | บ.นันทวรรธไชย 2002 จก. | 242384 | 242924 | 540 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ตอน บ.หาดยาย - บ.วังตะกอ | ระนอง | 63+900.000 |  | 242383 | 2 | 299769308
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  |  |  |  | 3 | 300000000
(นายฉลองชัย จุรุพันธ์)
37 | 4009 | พิเศษ | สุราษฎร์ธานี - อ.อ่าวลึก | 16 (นครศรีธรรมราช) | 18+000.000 - | 23 | สท.1/14/63 | 1 | 1113164400 | บ.บุญสหะการสร้าง จก. | 242391 | 243231 | 840 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ตอน บ.ซอยสิบ - อ.บ้านนาสาร | สุราษฎร์ธานีที่ 2 | 41+000.000 |  | 1963-08-21 | 2 | 1137615756.2
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 1150000000
(นายปรเมธ ถาวโรจน์)
38 | 404 | พิเศษ | ตรัง - อ.ละงู ตอน บ.นา - บ.สามแยก |  | 21+869.000 - | 21.131 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  | 43+000.000 | . |  | 2 | 1059985710.4
|  |  | (นายวิศิษฎ์ สุรกิจ) |  |  |  |  | 3 | 1060000000
39 | 419 | พิเศษ | บ.นาขา - บ.ควนปริง |  | 1+691.000 - | 6.881 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  | 8+572.000 |  |  | 2 | 399840127.5
|  |  | (นายจิรวุฒิ สุจริตธุรการ) |  |  |  |  | 3 | 400000000
40 | 4 | พิเศษ | อ.ตะกั่วป่า - บ.บางสัก | 17 (กระบี่) | 769+300.000 - | 7.4 | สท.1/8/63 | 1 | 290416000 | หจก.น้องเล็กสถาปัตย์ | 242363 | 242933 | 570 | 0 | 0
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) | พังงา | 776+700.000 |  | 242362 | 2 | 349961083.8 |  |  |  |  | 0.229 | 0.229
|  |  | (นายอภิภู พุ่มพวง) |  |  |  |  | 3 | 350000000
41 | 4051 | พิเศษ | สตูล - ท่าเรือเจ๊ะบีลัง | 18 สงขลา | 3+400.000 - | 8.5 | สท.1/2/63 | 1 | 166399935 | หจก.ซี.ซี.จักรกล | 242314 | 242764 | 450 | 0.815 | 1.05 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) | สตูล | 11+900.000 |  | 1963-06-05 | 2 | 259775378.1 | และก่อสร้าง |  |  |  | 1.932 | 3.201
|  |  | (นายสำราญ สุตระ) |  |  |  |  | 3 | 260000000
42 | 3481 | พิเศษ | บ.หัวสะแก - บ.หัวไผ่ |  | 37+000.000 - | 10.5 |  | 1 | [7 empty] | เสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  | 47+500.000 | . |  | 2 | 899970293
|  |  | (นายพนม กฤษสุวรรณ) |  |  |  |  | 3 | 900000000
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 25 | โครงการ | 356.867 |  | 1 | 12979709101
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 8 | โครงการ | 111.891 |  | 3 | 6540000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 9 | โครงการ | 111.168 |  | 1 | 4233268000
กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร(ระยะที่ 2)
1 | 103 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน | 1 (เชียงใหม่) | 49+770.000 - | 14.345 | สท.1/6/61 | 1 | 674032000 | หจก.แพร่วิศวกรรม | 241445 | 242164 | 720 | 4.69 | 90.436 | 2561
|  |  | บ.แม่ตีบหลวง - บ.เป๊าะ | ลำปางที่ 2 | 64+115.556 |  | 1961-01-17 | 2 | 674909130.26 |  |  | 242442 | 999 | 6.49 | 95.193
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 675000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายเลอเกียรติ์ สนธิเกษร)
2 | 33 | พิเศษ | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - | 13 (กรุงเทพ) | 54+273.000 - | 14.977 | สท.1/30/61 | 1 | 628760000 | บ.บัญชากิจ จำกัด | 241485 | 242443 | 960 | 2.363 | 73.375 | 2561
|  |  | บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - | อยุธยา | 69+250.000 |  | 241484 | 2 | 629986116.4 |  |  |  |  | 3.976 | 81.464 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | บ.หินกอง ตอน 1 |  |  |  |  | 3 | 630000000
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายไกรทอง ขุนทิพย์ทอง)
3 | 33 | พิเศษ | อ.บางปะหัน - อ.นครหลวง - อ.ภาชี - | 13 (กรุงเทพ) | 69+250.000 - | 11.75 | สท.1/23/61 | 1 | 628997580 | บ.โรจน์สินก่อสร้าง | 241478 | 242436 | 960 | 2.758 | 95.875 | 2561
|  |  | บ.หินกอง (329 เดิม) ตอน บ.ภาชี - | อยุธยา | 81+000.000 |  | 241477 | 2 | 629987620.9 | จำกัด |  |  |  | 1.591 | 99.425
|  |  | บ.หินกอง ตอน 2 |  |  |  |  | 3 | 630000000
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายธงชัย สงใย)
4 | 4 | พิเศษ | ชุมพร - ระนอง | 17 (กระบี่) | 585+250.000 - | 17.75 | สท.1/22/60 | 1 | 847380000 | บ.ทองมา | 1960-03-21 | 1963-03-04 | 1080 | 1.739 | 39.598 | 2560
|  |  | ตอน บ.ทรายแดง - บ.บางนอน | กระบี่,ระนอง | 603+000.000 |  | 241141 | 2 | 849994308.6 | คอนแทรคเตอร์ จำกัด |  | 1964-12-24 | 1740 | 2.83 | 22.27 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 850000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายประจักษ์ โอภาส)
5 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน | 17 กระบี่ | 0+000.000 - | 10.061 | สท.1/14/61 | 1 | 309000000 | บ.สินเจริญสนม จำกัด | 241459 | 23 ก.ย.62 | 600 | 3.24 | 98.56 | 2561
|  |  | บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 1 | พังงา | 10+061.000 |  | 31 ม.ค.61 | 2 | 359952048.5 |  |  | 21 ธ.ค.62 | 689 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 23 ม.ค. 63
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 360000000 |  |  | 15 ม.ค.63 | 714
|  |  | (นายชำนาญ รุจิรเมธา) | [5 empty] | . |  |  | 242180 | 722
(ขยายอายุสัญญา)
6 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน ตอน | 17 กระบี่ | 10+061.000 - | 11.32 | สท.1/13/61 | 1 | 331000000 | บ.ตาปีแทรคเตอร์ | 241459 | 22 พ.ย.62 | 660 | 0.32 | 94.7 | งานแล้วเสร็จ 11 ก.พ.63
|  |  | บ.นาเหนือ - บ.บางคราม ตอน 2 | พังงา | 21+381.000 |  | 31 ม.ค.61 | 2 | 404291307 | จำกัด |  | 17 ธ.ค.62 | 685 | 0 | 100 | งด/ลดค่าปรับ 57 วัน
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 405000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายจิรวุฒิ สุจริตธุระการ)
7 | 225 | พิเศษ | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ตอน | 6 (เพชรบูรณ์) | 142+780.000 - | 9.42 | สท.1/4/62 | 1 | 290999756 | หจก.เชียงใหม่ 49 | 241823 | 1963-12-20 | 690 | 3.55 | 71.93 | 2562
|  |  | บ.ซับอีลุม - บ.ซับตะแบก | เพชรบูรณ์ที่ 2 | 152+200.000 |  | 30 ม.ค.62 | 2 | 456136224.3 | คอนสตรัคชั่น |  |  |  | 6.946 | 83.314 | ติดขัดต้นไม้หวงห้าม
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  |  |  |  | 3 | 460000000
(นายราชันย์ เหมวิเชียร)
8 | 101 | พิเศษ | อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน | 2 (แพร่) | 300+049.000 - | 16.15 | สท.1/1/63 | 1 | 1093900000 | บริษัท แพร่ธำรงวิทย์ | 242292 | 243372 | 1080 | 0.869 | 2.147 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน , สาธารณูปโภค
|  |  | บ.ห้วยแก๊ต - บ.ห้วยน้ำอุ่น | น่านที่ 1, แพร่ | 316+199.000 |  | 242291 | 2 | 1099443438 | จำกัด |  |  |  | 1.435 | 1.687 | ติดต้นไม้
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  | (183+750.000 - |  |  | 3 | 1100000000
|  |  | (นายมงคล ปิ่นสกุล) |  | 199+900.000 (เดิม)
9 | 101 | พิเศษ | สุโขทัย - อ.สวรรคโลก |  | 105+400.000 - | 24.6 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | ตอน ต.บางยม - อ.สวรรคโลก |  | 130+000.000 |  |  | 2 | 1018555505.45
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 1050000000
(นายมานะ คงสี)
10 | 225 | พิเศษ | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ | 11 (ลพบุรี) | 33+000.000 - | 12 | สท.1/19/63 | 1 | 872819000 | บ.เอส.เค.วาย.คอนสตรัคชั่น | 242398 | 243418 | 1020 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 1 | นครสวรรค์ที่ 2 | 45+000.000 |  | 242397 | 2 | 998649353.8 | จก.
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | (ตากฟ้า) |  |  |  | 3 | 1000000000
(นายพีระ ทับทิมแดง)
11 | 225 | พิเศษ | นครสวรรค์ - ชัยภูมิ |  | 45+000.000 - | 25 | สท.1/15/63 | 1 | 915358732 | บ.สี่แสงการโยธา | 242397 | 243207 | 810 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ตอน อ.ชุมแสง - อ.หนองบัว ตอน 2 |  | 70+000.000 |  | 1963-08-27 | 2 | 1149968377.5 | (1979) จก.
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  |  |  |  | 3 | 1150000000
(นายราชันย์ เหมวิเชียร)
12 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน |  | 21+381.000 - | 8.159 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 1 |  | 29+540.000 |  |  | 2 | 399992233.1
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 400000000
(นายอุดม เสือคนอง)
13 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน |  | 29+540.000 - | 9.86 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 2 |  | 39+400.000 |  |  | 2 | 399990288.9
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 400000000
(นายทนงศักดิ์ สุวรรณภูสิทธิ์)
14 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน |  | 39+400.000 - | 7.9 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 3 |  | 47+300.000 |  |  | 2 | 399983586.8
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 400000000
(นายสำเนา เทพทอง)
15 | 415 | พิเศษ | พังงา - อ.บ้านตาขุน |  | 47+300.000 - | 0.861 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | ตอน บ.บางคราม - บ.ปากน้ำ ตอน 4 |  | 48+161.000 |  |  | 2 | 395314261.77
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 400000000
(นายสำเนา เทพทอง)
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 8 | โครงการ | 121.392 |  | 1 | 5952247068
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 5 | โครงการ | 51.38 |  | 3 | 2650000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 2 | โครงการ | 21.381 |  | 1 | 640000000
กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง
1 | 1421 | พิเศษ | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน | 2 (แพร่) | 19+000.000 - | 16 | สท.1/5/61 | 1 | 646358680 | บ.หาญเจริญ | 241445 | 242343 | 900 | 0.491 | 67.959 | 2561
|  |  | บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 1 | เชียงรายที่ 1 | 35+000.000 |  | 241444 | 2 | 719957226.04 | เอนเตอร์ไพรส์ |  | 242376 | 933 | 0 | 67.567 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน พื้นที่สปก.
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 720000000 | เชียงราย จำกัด | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | พื้นที่ป่าสงวน
(นายสิทธิพร อินทร์สุวรรณโณ)
2 | 1421 | พิเศษ | เชียงราย - อ.ขุนตาล ตอน | 2 (แพร่) | 35+000.000 - | 13.19 | สท.1/7/61 | 1 | 680816411 | บ.หาญเจริญ | 241459 | 242387 | 930 | 1.264 | 78.361 | 2561
|  |  | บ.ใหม่มงคล - อ.ขุนตาล ตอน 2 | เชียงรายที่ 1 | 48+190.000 |  | 241458 | 2 | 719759073 | เอนเตอร์ไพรส์ |  | 242420 | 963 | 1.087 | 78.756 | ติดพื้นที่ป่าไม้
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 720000000 | เชียงราย จำกัด | (ขยายอายุสัญญา)
(นายสมชาย จวงจันทร์)
3 | 1421 | พิเศษ | เชียงราย - อ.ขุนตาล | 2 (แพร่) | 0+000.000 - | 19 | สท.1/24/60 | 1 | 1088088000 | บ.เชียงใหม่ | 23 มี.ค.60 | 6 มี.ค.63 | 1080 | 2.003 | 37.386 | 2560
|  |  | ตอน บ.หัวดอย - บ.ใหม่มงคล | เชียงใหม่ที่ 1,2 | 19+000.000 |  | 241143 | 2 | 1399957106.4 | สหวิศวโยธาการ จำกัด |  | 242270 | 1128 | 2.497 | 26.989 | ติดป่าสงวน
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 1400000000 |  |  | 1965-01-05 | 1750
|  |  | (นายอุทัย มาลัยพิศ) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
4 | 3180, | พิเศษ | ชุมพร - อ.ปะทิว (สนามบินชุมพร) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 12+270.000 - | 28.82 | สท.1/33/61 | 1 | 365400000 | บ.สหสถาพรขนส่ง | 241517 | 1963-03-19 | 720 | 0 | 89.173 | 2561
| 3201 | ,1 | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | ชุมพร | 27+722.000 |  | 1961-03-30 | 2 | 472446952.9 | จำกัด |  |  |  | 0 | 100 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดินและ
|  |  | (นายฉลองชัย จุรุพันธุ์) |  | ทล.3180 และ |  |  | 3 | 472450022 | [6 empty] | รอรับพื้นที่จากการรถไฟ
[5 empty] | 18+190.000 - | [10 empty] | งด/ลดค่าปรับ 20 มี.ค.63 - 30 มิ.ย.63
31+558.000 ทล.3201
5 | 4 | พิเศษ | ชุมพร - ระนอง ตอน 4 | 17 (กระบี่) | 513+300.000 - | 32.45 | สท.1/13/59 | 1 | 1310200000 | บ.ทองมา | 27 พ.ค.59 | 11 พ.ค.62 | 1080 | 1.243 | 95.945 | 2559
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | ระนอง | 545+750.000 |  | 240842 | 2 | 1343704550.6 | คอนแทรคเตอร์ จำกัด |  | 1962-09-08 | 1200 | 1.178 | 92.8
|  |  | (นายประจักษ์ โอภาส) |  |  |  |  | 3 | 1563175000 |  |  | 1963-07-22 | 1518
[12 empty] | 1963-11-19 | 1638
(ขยายอายุสัญญา)
6 | 4136 | พิเศษ | นราธิวาส - บ.ปาเซปูเต๊ะ | 18 (สงขลา) | 2+336.000 - | 9.139 | สท.1/28/62 | 1 | 355079950 | บ.เอส.โอ.เอ็น. | 241906 | 242534 | 630 | 3.896 | 53.397 | 2562
|  |  | ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ - บ.ตารอ | นราธิวาส | 9+475.000 และ |  | 241905 | 2 | 358640523.3 | เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |  | 242633 | 728 | 6.653 | 52.584 | ติดสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเขตทางทาง
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  | 12+700.000 - |  |  | 3 | 370000000 |  | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายวานิช สังข์ขาว) |  | 14+700.000
7 | 3056 | พิเศษ | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 1 |  | 0+000.000 - | 5.523 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  | 5+523.000 |  |  | 2 | 446072245.1
|  |  | (นายสุรเชษฐ์ สุขะกุล) |  |  |  |  | 3 | 500000000
8 | 3056 | พิเศษ | ต.บ้านหว้า - อ.ภาชี ตอน 2 | 13 กรุงเทพ) | 15+132.067 - | 7.75 | สท.1/10/63 | 1 | 528788600 | หจก.สี่แสงโยธาการ | 242381 | 243161 | 780 | 0.02 | 0.02
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | อยุธยา | 22+882.067 (ใหม่) |  | 242380 | 2 | 532902539.4 |  |  |  |  | 0 | 0
|  |  | (นายสุทัศน์ ขันแก้ว) |  | หรือ 8+900.000 - |  |  | 3 | 700000000
16+650.000 (เก่า)
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 7 | โครงการ | 126.349 |  | 1 | 4974731641
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 1 | โครงการ | 5.523 |  | 3 | 500000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 0 | โครงการ | 0 |  | 1 | 0
กิจกรรมแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก
1 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 | 13 (กรุงเทพ) | 9+800.000 - | 3.5 | สท.1/17/61 | 1 | 707500000 | บ.บุญสหะการสร้าง | 241468 | 242276 | 810 | 1.054 | 74.259 | 2561
|  |  | ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - | ธนบุรี | 13+300.000 |  | 241467 | 2 | 709990167.29 | จำกัด |  | 242516 | 1050 | 11.28 | 67.082 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | เอกชัย ตอน 1 |  |  |  |  | 3 | 710000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร)
2 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 | 13 (กรุงเทพ) | 13+300.000 - | 4.1 | สท.1/12/61 | 1 | 798555000 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 241459 | 242297 | 840 | 1.046 | 79.14 | 2561
|  |  | ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - | สมุทรสาคร | 17+400.000 |  | 241458 | 2 | 799991014.35 |  |  | 242567 | 1110 | 7.34 | 64.742
|  |  | เอกชัย ตอน 2 |  |  |  |  | 3 | 800000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายปรเมธ ถาวโรจน์)
3 | 35 | พิเศษ | ปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 35 | 13 (กรุงเทพ) | 17+400.000 - | 4.1 | สท.1/24/61 | 1 | 794043000 | บ.เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น | 241478 | 242376 | 900 | 1.96 | 91.643 | 2561
|  |  | ตอน ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน - | สมุทรสาคร | 21+500.000 |  | 241477 | 2 | 799994943.89 | (1979) จำกัด |  | 242476 | 1000 | 7.898 | 83.696
|  |  | เอกชัย ตอน 3 |  |  |  |  | 3 | 800000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายชัชวาล รุ่งเรือง)
4 | 31 | พิเศษ | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 1 | 13 (กรุงเทพ) | 5+500.000 - | 1 แห่ง | สท.1/35/62 | 1 | 677325000 | บ. สหการวิศวกร จำกัด | 241983 | 242882 | 900 | 5.5 | 27.75 | 2562
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | กรุงเทพ,ปทุมธานี | 10+700.000 |  | 241982 | 2 | 679864110.7 |  |  |  |  | 3.261 | 27.826 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายสุวิตร วีรงคเสนีย์) |  |  |  |  | 3 | 680000000
5 | 31 | พิเศษ | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 2 | 13 (กรุงเทพ) | 10+700.00 - | 1 แห่ง | สท.1/37/62 | 1 | 597679863 | บ. ซีวิลเอนจีเนียริง จำกัด | 241983 | 242882 | 900 | 3.13 | 23.576 | 2562
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | กรุงเทพ,ปทุมธานี | 28+030.000 |  | 241982 | 2 | 599955026.9 |  |  |  |  | 2.938 | 23.229 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายเศรษฐา รังสีสุริยะชัย) |  |  |  |  | 3 | 600000000
6 | 31,1 | พิเศษ | พัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิต ตอน 3 | 13 (กรุงเทพ) | 28+030.000 (ทล.31) | 1 แห่ง | สท.1/36/62 | 1 | 314246700 | บ. สหการวิศวกร | 241983 | 242702 | 720 | 3.448 | 26.78 | 2562
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) | กรุงเทพ,ปทุมธานี | -30+300.000 (ทล.1) |  | 241982 | 2 | 361984533.9 | จำกัด |  |  |  | 6.749 | 38.062 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายภัทรพล ตางจงราช) |  |  |  |  | 3 | 420000000
7 | 3233 | พิเศษ | อ.นครชัยศรี - ต.ดอนตูม | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 1+220.000 - | 21.575 | สท.1/25/62 | 1 | 975745000 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 241901 | 242800 | 900 | 2.515 | 27.027 | 2562
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) | นครปฐม,สมุทรสาคร | 3+700.000, |  | 241900 | 2 | 978682740.4 |  |  |  |  | 4.193 | 28.625 | ติดสาธารณูปโภค และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์) |  | 6+300.000 - |  |  | 3 | 980000000
9+920.000,
10+400.000 -
16+850.000 และ
17+650.000 -
26+675.000
8 | 3901 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก | 13 (กรุงเทพ) | 62+300.000 - | 11.5 | สท.1/32/62 | 1 | 1172081700 | บ. บุญชัยพาณิชย์ | 241964 | 242893 | 930 | 2.812 | 33.95 | 2562
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) | นนทบุรี,ปทุมธานี | 73+800.000 (LT.) |  | 241963 | 2 | 1176790429.35 | (1979) จำกัด |  |  |  | 1.198 | 24.394 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | ด้านซ้ายทาง ตอน 1 |  |  |  |  | 3 | 1230000000 | [6 empty] | และมีการรุกล้ำเขตทาง
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายเอนก ทองฉาย)
9 | 3901 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก | 13 (กรุงเทพ) | 73+800.000 - | 12.759 | สท.1/39/62 | 1 | 1265406463 | บ. เอส เทค ซีวิล แอนด์ | 242027 | 243106 | 1080 | 5.53 | 30.008 | 2562
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) | ปทุมธานี,อยุธยา | 86+559.873 (LT.) |  | 242026 | 2 | 1269881956.63 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  |  |  | 4.99 | 29.291 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | ด้านซ้ายทาง ตอน 2 |  |  |  |  | 3 | 1270000000
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายภัทรพล ตางจงราช)
10 | 3902 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก | 13 (กรุงเทพ) | 62+300.000 - | 11.5 | สท.1/34/62 | 1 | 1174452350 | บ. ดอนเมืองการช่าง | 241977 | 242876 | 900 | 6.9 | 34.798 | 2562
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) | นนทบุรี,ปทุมธานี | 73+800.000 (RT.) |  | 241976 | 2 | 1180354124.6 | จำกัด |  |  |  | 2.31 | 26.233 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | ด้านขวาทาง ตอน 1 |  |  |  |  | 3 | 1230000000 | [6 empty] | และมีการรุกล้ำเขตทาง
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายธงชัย ชูกร)
11 | 3902 | พิเศษ | ทางคู่ขนานวงแหวนรอบนอก | 13 (กรุงเทพ) | 73+800.000 - | 12.759 | สท.1/33/62 | 1 | 1090220000 | บ. ธนะสินพัฒนา | 241970 | 243049 | 1080 | 0.814 | 16.098 | 2562
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) | ปทุมธานี,อยุธยา | 86+559.873 (RT.) |  | 241969 | 2 | 1095944254.93 | (1999) จำกัด |  |  |  | 3.08 | 15.5
|  |  | ด้านขวาทาง ตอน 2 |  |  |  |  | 3 | 1270000000
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายยุทธนา นวลจีน)
12 | 3423 | พิเศษ | สมุทรสาคร - ต.โคกขาม | 13 (กรุงเทพ) | 0+200.000 - | 6.937 | สท.1/19/62 | 1 | 150099000 | หจก.ทนงศักดิ์วิศวภัณฑ์ | 241851 | 242509 | 660 | 5.004 | 77.609 | 2562
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | สมุทรสาคร | 7+137.000 |  | 241850 | 2 | 299188777.7 |  |  |  |  | 6.931 | 84.491
|  |  | (นายธีระศักดิ์ มาคง) |  |  |  |  | 3 | 300000000
13 | 304, | พิเศษ | อ.ปากเกร็ด - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ | 13 (กรุงเทพ) | 2+123.204 - | 10.409 | สท.1/40/62 | 1 | 1293366000 | บ.บุญชัยพาณิชย์ | 242066 | 243085 | 1020 | 0.514 | 1.648 | 2562
| 306 |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) | กรุงเทพ,นนทบุรี | 12+532.470 (ทล.306) |  | 242065 | 2 | 1297506002.5 | (1979) จำกัด |  |  |  | 1.433 | 3.471 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายชำนาญ รุจิรเมธา) |  |  |  |  | 3 | 1700000000 | [6 empty] | มีพื้นที่ทับซ้อนกับ รฟม.
รอรับพื้นที่จากกรมชลประทาน
14 | 9 | พิเศษ | ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร |  | 15+217.000 - | 6.586 |  | 1 | [7 empty] | เสนอสงป.พิจารณาราคา
|  |  | (ด้านตะวันตก) ช่วงพระประแดง - |  | 21+803.000 |  |  | 2 | 514285728.9
|  |  | บางแค |  |  |  |  | 3 | 525000000
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายไพรัช นุชเอี่ยม)
15 | 3901 | พิเศษ | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ |  | 50+988.000 - | 5.712 |  | 1 | [7 empty] | รอเสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก |  | 56+700.000 |  |  | 2 | 699609667.7
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) |  |  |  |  | 3 | 700000000
ด้านซ้ายทาง ตอน 1
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
(นายประสิทธิ์ คงเพ็ชร)
16 | 3901 | พิเศษ | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ |  | 56+700.000 - | 5.6 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก |  | 62+300.000 |  |  | 2 | 668458979.8
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) |  |  |  |  | 3 | 700000000
ด้านซ้ายทาง ตอน 2
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายปรีชา กันณีย์)
17 | 3902 | พิเศษ | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ | 13 (กรุงเทพ) | 50+988.000 - | 5.712 | สท.1/18/63 | 1 | 689702000 | บ.วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง จก. | 1963-08-29 | 1965-12-16 | 840 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก | นนทบุรี | 56+700.000 |  | 242397 | 2 | 699997639.65
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) |  |  |  |  | 3 | 700000000
ด้านขวาทาง ตอน 1
(นายไพศาล สุวรรณรักษ์)
(นายเอนก ทองฉาย)
18 | 3902 | พิเศษ | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ |  | 56+700.000 - | 5.6 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก |  | 62+300.000 |  |  | 2 | 643187636.05
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) |  |  |  |  | 3 | 700000000
ด้านขวาทาง ตอน 2
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายธงชัย ชูกร)
19 | 3902 | 1 | ทางบริการด้านนอกของทางหลวงพิเศษ |  | 0+000.000 - | 13.6 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | หมายเลข 9 ถนนวงแหวนรอบนอก |  | 13+600.000 |  |  | 2 | 583057541.3
|  |  | กรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) |  |  |  |  | 3 | 600000000
ช่วงพระประแดง - บางขุนเทียน
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายธีรศักดิ์ มาคง)
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 14 | โครงการ | 104.851 |  | 1 | 11700422076
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 5 | โครงการ | 37.098 |  | 3 | 3225000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 0 | โครงการ | 0 |  | 1 | 0
โครงการก่อสร้างทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
1 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย | 1 (เชียงใหม่) | 42+000.000 - | 9.25 | สท.1/21/60 | 1 | 634500000 | บ.เชียงใหม่ | 241135 | 241764 | 630 | 0.31 | 85.49 | 2560
|  |  | ตอน ต.ป่าเมี่ยง - บ.ปางน้ำถุ | เชียงใหม่ที่ 2 | 51+250.000 |  | 241134 | 2 | 649753866.4 | สหวิศวโยธาการ จำกัด |  | 241787 | 653 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 13 มี.ค.63
|  |  | (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) |  |  |  |  | 3 | 650000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายศรชัย จันทร์นวล)
2 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน | 2 (แพร่) | 51+250.000 - | 6.65 | สท.1/3/61 | 1 | 238422908 | หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป | 241445 | 241924 | 480 | 14.416 | 94.922 | 2561
|  |  | บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 1 | เชียงรายที่ 1 | 57+900.000 |  | 241444 | 2 | 324971496.08 |  |  | 242259 | 816 | 8.351 | 98.537 | เกิดปัญหาอุทกภัย
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 325000000 |  | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.63 - 6 ก.ย.63
(นายวิชา บรรจงหมื่นไวย)
3 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย ตอน | 2 (แพร่) | 57+900.000 - | 4.6 | สท.1/4/61 | 1 | 237070600 | หจก.ธนะวงศ์กรุ๊ป | 241445 | 241894 | 450 | 3.374 | 32.179 | 2561
|  |  | บ.ปางน้ำถุ - บ.โป่งป่าตอง ตอน 2 | เชียงรายที่ 1 | 62+500.000 |  | 241444 | 2 | 324919754.9 |  |  |  |  | 10.947 | 46.509 | เกิดปัญหาอุทกภัย
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 325000000 | [6 empty] | งด/ลดค่าปรับ 13 เม.ย.62 - 11 ก.พ.64
(นายวรุตม์โรจน์ จักษุสุวรรณ)
4 | 101 | พิเศษ | น่าน - อ.เฉลิมพระเกียรติ ตอน | 2 (แพร่) | 452+400.000 - | 19.555 | สท.1/32/61 | 1 | 628500000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ | 241487 | 242206 | 720 | 0.258 | 99.99 | 2561
|  |  | อ.ทุ่งช้าง - บ.ปอน | น่านที่ 2 | 471+955.000 |  | 1961-02-28 | 2 | 629908073.2 | จำกัด |  | 242238 | 753 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 22 มี.ค.63
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 630000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง)
5 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี | 18 (สงขลา) | 7+800.000 - | 2.1 | สท.1/8/62 | 1 | 380220000 | บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด | 241823 | 242511 | 690 | 3.076 | 24.566 | 2562
|  |  | ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | ปัตตานี | 9+900.000 |  | 241822 | 2 | 381368719.76 |  |  | 242630 | 808 | 7.87 | 50.233
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 1 |  |  |  |  | 3 | 390000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์)
6 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี | 18 (สงขลา) | 9+900.000 - | 2.15 | สท.1/9/62 | 1 | 366140000 | บ. ก.นราพัฒน์ จำกัด | 241823 | 242511 | 690 | 0.334 | 28.82 | 2562
|  |  | ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | ปัตตานี | 12+050.000 |  | 241822 | 2 | 367246279.81 |  |  | 242605 | 783 | 9.14 | 54.021
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 2 |  |  |  |  | 3 | 400000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายพรชัย อดุลยธรรม)
(นายวรวุฒิ วิสมิตะนันท์)
7 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี | 18 (สงขลา) | 12+050.000 - | 2.95 | สท.1/3/62 | 1 | 382259000 | บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | 241823 | 242451 | 630 | 2.182 | 33.65 | 2562
|  |  | ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | ปัตตานี | 15+000.000 |  | 241822 | 2 | 383549497.55 |  |  |  |  | 5.902 | 94.278
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 3 |  |  |  |  | 3 | 400000000
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายธนา สันติศักดิ์)
8 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี | 18 (สงขลา) | 15+000.000 - | 3.5 | สท.1/7/62 | 1 | 338736109 | หจก.หาดใหญ่เรืองชัย | 241823 | 242451 | 630 | 2.016 | 50.091 | 2562
|  |  | ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | ปัตตานี | 18+500.000 |  | 241822 | 2 | 339830563.27 | การโยธา |  |  |  | 3.517 | 97.366
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 4 |  |  |  |  | 3 | 390000000
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายธนา สันติศักดิ์)
9 | - | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองปัตตานี | 18 (สงขลา) | 18+500.000 - | 3.5 | สท.1/17/62 | 1 | 384578000 | บ.ตาปีแทรคเตอร์ จำกัด | 241851 | 242479 | 630 | 1.334 | 30.698 | 2562
|  |  | ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 418 | ปัตตานี | 22+000.000 |  | 241850 | 2 | 388465371.86 |  |  |  |  | 10.029 | 85.271
|  |  | (บ.มะพร้าวต้นเดียว) - อ.ยะหริ่ง ตอน 5 |  |  |  |  | 3 | 390000000
(นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์)
(นายสาธร ทองพูนแก้ว)
10 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย | 1 (เชียงใหม่) | 20+200.000 - | 11.5 | สท.1/16/62 | 1 | 756668550 | บ.หาญเจริญ | 241844 | 242562 | 720 | 6.714 | 58.459 | 2562
|  |  | ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 1 | เชียงรายที่ 1,เชียงใหม่ที่ 2 | 31+700.000 |  | 241843 | 2 | 759757193.6 | เอนเตอร์ไพรส์เชียงราย |  |  |  | 7.49 | 57.913 | ติดสาธารณูปโภค และขอใช้วัตถุระเบิด
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  |  |  |  | 3 | 760000000 | จำกัด | [5 empty] | (ปรับแผนงาน)
(นายวิชาญ เดชคำฟู)
11 | 118 | พิเศษ | เชียงใหม่ - เชียงราย | 1 (เชียงใหม่),2 (แพร่) | 31+700.000 - | 10.8 | สท.1/10/62 | 1 | 767000000 | บ.เชียงใหม่ | 241835 | 242493 | 660 | 3.422 | 57.199 | 2562
|  |  | ตอน อ.ดอยสะเก็ด - ต.ป่าเมี่ยง ตอน 2 | เชียงใหม่ที่ 2,เชียงรายที่ 1 | 42+000.000 และ |  | 241834 | 2 | 769361772.46 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  |  |  | 6.607 | 66.344 | ติดสาธารณูปโภค และขอใช้วัตถุระเบิด
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  | 62+500.000 - |  |  | 3 | 770000000
|  |  | (นายณัฐพล แก้วอู๋) |  | 63+000.000
12 | 410 | พิเศษ | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน | 18 (สงขลา) | 50+540.000 - | 9.415 | สท.1/2/62 | 1 | 392922000 | หจก.ชินวรยะลาก่อสร้าง | 241823 | 242331 | 510 | 0.961 | 79.406 | 2562
|  |  | บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 1 | ยะลา | 59+955.000 |  | 241822 | 2 | 395894668 |  |  |  |  | 3.175 | 81.67 | สิ่งปลูกสร้างลุกล้ำเขตทาง,ปัญหาโควิด
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 445000000 | [6 empty] | (งด/ลดค่าปรับ 24 มิ.ย.63 - 13 ต.ค.63)
|  |  | (นายอนวัช ห้องโสภา) | [12 empty] | (ปรับแผนงาน)
13 | 410 | พิเศษ | ปัตตานี - อ.เบตง ตอน | 18 (สงขลา) | 59+955.000 - | 8.6 | สท.1/6/62 | 1 | 393970000 | หจก.ฉัตรชัยการโยธา | 241823 | 242301 | 480 | 3.605 | 60.158 | 2562
|  |  | บ.ตือลาฆอบาต๊ะ - บ.ตะบิงติงงี ตอน 2 | ยะลา | 68+555.000 |  | 241822 | 2 | 398731837.3 |  |  | 242494 | 673 | 8.538 | 77.036 | ปัญหาโควิด
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 445000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายบุศรินทร์ ยามา)
14 | 101 | พิเศษ | น่าน - อ.ท่าวังผา ตอน น่าน - ต.บ่อ |  | 371+225.000 - | 13.751 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  | 381+893.000 และ |  |  | 2 | 536640481.2
|  |  | (นายธวัชชัย หมื่นโฮ้ง) |  | 383+917.000 - |  |  | 3 | 550000000
387+000.000
15 | 201 | พิเศษ | อ.หนองหิน - อ.วังสะพุง |  | 295+739.000 - | 19.668 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  | 300+557.000 |  |  | 2 | 949959691.05
|  |  | (นายเกษม เวชกุล) |  |  |  |  | 3 | 950000000
16 | 425 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองหาดใหญ่ (ด้านตะวันออก) |  | 24+148.450 - | 7.183 |  | 1 | [7 empty] | ประกาศฯ 25 ส.ค.63
|  |  | ตอน บ.พรุ - ทางเข้าสนามบินหาดใหญ่ |  | 31+331.426 |  |  | 2 | 569468723.91 | [6 empty] | bidding 1 ก.ย.63
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 570000000
(นายชุมพล ทองมาก)
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 11 | โครงการ | 65.765 |  | 1 | 4637987167
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 3 | โครงการ | 40.602 |  | 3 | 2070000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 2 | โครงการ | 28.805 |  | 1 | 1263000000
โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1 | 12 | พิเศษ | ตาก - อ.แม่สอด ตอน 4 | 4 (ตาก) | 22+814.888 (ทล.12) - | 26.451 | สท.1/16/59 | 1 | 1356098775.4 | บ.สี่แสงการโยธา | 240848 | 241928 | 1080 | 0.3 | 99.43 | 2559
|  |  | (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) | ตากที่ 2 (แม่สอด) | 49+266.137(ทล.12)(ใหม่) |  | 240847 | 2 | 1465192051.9 | (1979) จำกัด |  | 241925 | 1077 | 1.55 | 100 | งานแล้วเสร็จ 18 พ.ย. 62
|  |  | (นายวัลลภ นิ้วกลม) |  | หรือ 63+000.000 (ทล.105) - |  |  | 3 | 1523855000 |  |  | 242068 | 1220
[5 empty] | 36+250.000 (ทล.105) (เดิม) |  |  | (ปรับลดค่างาน) |  |  |  | 242115 | 1267
(ขยายอายุสัญญา)
2 | 4 | พิเศษ | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - | 18 (สงขลา) | 57+100.000 - | 4.1 | สท.1/21/61 | 1 | 295000000 | หจก.หาดใหญ่ | 241473 | 242132 | 660 | 0 | 3.172 | 2561
|  |  | ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 1 | สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 61+200.000 |  | 241472 | 2 | 339992228.6 | เรืองชัยการโยธา |  |  |  | 0 | 3.172 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 340000000
(นายณรงค์ ชูสังข์)
3 | 4 | พิเศษ | แยกทางหลวงหมายเลข 4 - | 18 (สงขลา) | 61+200.000 - | 1.396 | สท.1/2/61 | 1 | 168000000 | บ.พี เอส ดี | 241445 | 242074 | 630 | 0 | 3.176 | 2561
|  |  | ด่านสะเดาแห่งที่ 2 ตอน 2 | สงขลาที่ 2 (นาหม่อม) | 62+596.000 |  | 241444 | 2 | 265605225.2 | คอนสตรัคชั่น 2011 |  |  |  | 0 | 3.176 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 295400000 | จำกัด
(นายณรงค์ ชูสังข์)
4 | 348 | พิเศษ | อ.อรัญประเทศ - อ.โคกสูง | 10 (นครราชสีมา) | 2+700.000 - | 19.964 | สท.1/31/62 | 1 | 900525944 | บ. ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด | 241964 | 243013 | 1050 | 5.777 | 28.029 | 2562
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) | สระแก้ว | 22+664.000 |  | 241963 | 2 | 903474420.9 |  |  |  |  | 2.364 | 14.372 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายชาญศักดิ์ จิตเต็มรัมย์) |  |  |  |  | 3 | 1000000000
5 | 4055 | พิเศษ | นราธิวาส - อ.ระแงะ ตอน | 18 (สงขลา) | 6+392.000 - | 6.173 | สท.1/21/62 | 1 | 310194998 | บ.อี.แอนด์ ซี. | 241874 | 242322 | 450 | 3.635 | 86.392 | 2562
|  |  | บ.จะแลเกาะ - อ.ระแงะ | นราธิวาส | 12+565.000 |  | 241873 | 2 | 312726473.2 | ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด |  | 242392 | 520 | 2.296 | 100
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 320000000 |  |  | 242409 | 537
|  |  | (นายสมศักดิ์ พัสดุสาร) | [8 empty] | 242415 | 543
(ขยายอายุสัญญา)
6 | 3646 | พิเศษ | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา | 10 (นครราชสีมา) | 0+000.000 - | 10.5 | สท.1/26/62 | 1 | 1007157900 | บ.เอส.พี.ที. | 241906 | 242985 | 1080 | 2.367 | 34.719 | 2562
|  |  | (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทาง | สระแก้ว | 10+500.000 |  | 241905 | 2 | 1012219013.2 | ซีวิลกรุ๊ป จำกัด |  | 243048 | 1143 | 1.695 | 22.664 | ติดสายสื่อสารของการรถไฟและ
|  |  | หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง |  |  |  |  | 3 | 1035000000 |  | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | กรรมสิทธิ์ที่ดิน
หมายเลข 3586 ตอน 1
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายมนัส สอนไวย์)
7 | 3646 | พิเศษ | อ.อรัญประเทศ - ชายแดนไทย/กัมพูชา | 10 (นครราชสีมา) | 10+500.000 - | 14.711 | สท.1/27/62 | 1 | 892872800 | บ.พี.ที.เอ. | 241906 | 242985 | 1080 | 2.517 | 34.097 | 2562
|  |  | (บ.หนองเอี่ยน - สตึงบท) ตอนแยกทาง | สระแก้ว | 25+211.000 |  | 241905 | 2 | 895559522.5 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 1965-06-09 | 1143 | 1.659 | 22.296 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | หลวงหมายเลข 33 บรรจบทางหลวง |  |  |  |  | 3 | 1035000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
หมายเลข 3586 ตอน 2
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายมนัส สอนไวย์)
8 | 372 | พิเศษ | ทางเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ | 10 (นครราชสีมา) | 0+790.000 - | 4.4 | สท.1/13/62 | 1 | 315000000 | บ.เอส.พี.ที.ซีวิลกรุ๊ป | 241835 | 242614 | 780 | 6.527 | 57.146 | 2562
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | สระแก้ว | 5+190.000 |  | 241834 | 2 | 359985596.2 | จำกัด |  |  |  | 7.038 | 56.019
|  |  | (นายสุกิจ อภิญญาลังกร) |  |  |  |  | 3 | 360000000
9 | 1021 | พิเศษ | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - |  | 63+000.000 - | 12 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | อ.เทิง ตอน 1 |  | 75+000.000 |  |  | 2 | 645299255.1
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 750000000
(นายอุดม แก้วโก)
10 | 1021 | พิเศษ | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - |  | 75+000.000 - | 11 |  | 1 | [7 empty] | รอเสนอกระทรวงฯ อนุมัติจ้าง
|  |  | อ.เทิง ตอน 2 |  | 86+000.000 |  |  | 2 | 736922354.3
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 750000000
(นายสิแก้ว สลีวงศ์)
11 | 1021 | พิเศษ | อ.ดอกคำใต้ - อ.เทิง ตอน อ.เชียงคำ - |  | 86+000.000 - | 14.019 |  | 1 | [7 empty] | เสนอ สงป.พิจารณาราคา
|  |  | อ.เทิง ตอน 3 |  | 100+019.000 |  |  | 2 | 690451399.2
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 700000000
(นายสมชาติ จวงจันทร์)
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 7 | โครงการ | 61.244 |  | 1 | 3888751642
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 3 | โครงการ | 37.019 |  | 3 | 2200000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 1 | โครงการ | 26.451 |  | 1 | 1356098775.4
โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค
กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางหลวงสายหลัก
1 | 41 | พิเศษ | บ.ท่าทอง - บ.สวนสมบูรณ์ (ขาขึ้น) | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 54+700.000 - | 34.3 | สท.1/30/62 | 1 | 738556100 | บ.ทองมา | 241962 | 242951 | 990 | 4.042 | 57.812 | 2562
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) | ชุมพร | 89+000.000 |  | 1962-06-18 | 2 | 750035832 | คอนแทรคเตอร์ จำกัด |  |  |  | 1.997 | 21.942
|  |  | (นายไพทูรย์ บุญลิ่นเลื่อน) |  |  |  |  | 3 | 780000000
2 | 108 | 4 | เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน ตอน | 1 (เชียงใหม่) | 198+000.000 - | 20 | สท.1/22/62 | 1 | 104800000 | บ.เอกทวีทรัพย์ | 241874 | 242232 | 360 | 19.515 | 94.613 | 2562
|  |  | สะพานแม่ริด - บ.แม่สุริน (เป็นตอนๆ) | แม่ฮ่องสอน | 278+000.000 |  | 1962-03-22 | 2 | 179989688.8 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242249 | 377 | 10.318 | 100 | งานแล้วเสร็จ 31 มี.ค.63
|  |  | (นายอำนวยพร ศรีอิสรานุสรณ์) |  |  |  |  | 3 | 180000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายอุดม เสือคนอง)
3 | 1 | พิเศษ | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 1 | 2 (แพร่) | 890+370.000 - | 40.088 | สท.1/17/63 | 1 | 854895600 | บ.หาญเจริญเอนเตอร์ไพรส์ | 242398 | 243358 | 960 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | เชียงราย | 933+481.000 |  | 1963-08-28 | 2 | 899989049.7 | เชียงราย จก.
|  |  | (นายภฑิล ศรีท้วม) |  |  |  |  | 3 | 900000000
4 | 1 | พิเศษ | อ.แม่ลาว - อ.แม่สาย (เป็นตอนๆ) ตอน 2 |  | 933+481.000 - | 55.487 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  | 994+749.000 |  |  | 2 | 899964812.8
|  |  | (นายศรชัย จันทร์นวล) |  |  |  |  | 3 | 900000000
5 | 1 | พิเศษ | ต.แม่กา - พะเยา (เป็นตอนๆ) |  | 814+000.000 | 27.887 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  | 881+325.000 |  |  | 2 | 729951338.8
|  |  | (นายอภิสิทธิ์ หาญณรงค์) |  |  |  |  | 3 | 730000000
6 | 4 | พิเศษ | พัทลุง - อ.หาดใหญ่ ตอน บ.ห้วยทราย - | 16 (นครศรีธรรมราช) | 1203+585.000 - | 15.059 | สท.1/21/63 | 1 | 514077100 | บ. พี.ที.เอ.คอนสตรัคชั่น | 1963-09-01 | 243211 | 810 |  |  | เตรียมการก่อสร้าง
|  |  | บ.พรุพ้อ | พัทลุง | 1218+644.000 |  | 242400 | 2 | 524848205 | จก.
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 525000000
(นายชุมพล ทองมาก)
7 | 41 | พิเศษ | อ.ร่อนพิบูลย์ - บ.ไม้เสียบ (เป็นตอนๆ) |  | 315+237.000 - | 27 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  | 349+525.000 |  |  | 2 | 819885272
|  |  | (นายสมศักดิ์ พัสดุสาร) |  |  |  |  | 3 | 820000000
8 | 41 | พิเศษ | บ.ไม้เสียบ - พัทลุง (เป็นตอนๆ) |  | 349+526.000 - | 32.437 |  | 1 | [7 empty] | รอลงนามสัญญา
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  | 381+963.000 |  |  | 2 | 898714980.3
|  |  | (นายกิตติธัช ภู่หิรัญ) |  |  |  |  | 3 | 900000000
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 3 | โครงการ | 89.447 |  | 1 | 2107528800
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 4 | โครงการ | 142.811 |  | 3 | 3350000000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 1 | โครงการ | 20 |  | 1 | 104800000
โครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
1 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 1 | 13 (กรุงเทพ) | 47+450.000 - | 5.71 | สท.1/9/61 | 1 | 597444444 | บ.กรีนไลท์ | 241459 | 242357 | 900 | 0.711 | 47.97 | 2561
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | สมุทรปราการ | 53+160.000 |  | 241458 | 2 | 599065173.4 | อินเตอร์เนชั่นแนล |  | 242514 | 1057 | 6.955 | 69.184
|  |  | (นายกำพล ชูชาวนา) |  |  |  |  | 3 | 668000000 | จำกัด | (ขยายอายุสัญญา)
2 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 2 | 13 (กรุงเทพ) | 53+160.000 - | 5.715 | สท.1/8/61 | 1 | 510600000 | บ.เอส เทค ซีวิล แอนด์ | 241459 | 242357 | 900 | 2.34 | 55.603 | 2561
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | สมุทรปราการ | 58+875.000 |  | 241458 | 2 | 511743811.2 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242473 | 1016 | 0.43 | 53.693 | (ปรับแผนงาน)
|  |  | (นายกำพล ชูชาวนา) |  |  |  |  | 3 | 668000000 |  |  | 242624 | 1166
(ขยายอายุสัญญา)
3 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 3 | 14 (ชลบุรี) | 58+875.000 - | 5.725 | สท.1/19/61 | 1 | 517000000 | บ.กรีนไลท์ | 241468 | 242366 | 900 | 3.149 | 50.479 | 2561
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) | ฉะเชิงเทรา | 64+600.000 |  | 241467 | 2 | 518286679.5 | อินเตอร์เนชั่นแนล |  | 242577 | 1111 | 5.75 | 54.354
|  |  | (นายภฑิล ศรีท้วม) |  |  |  |  | 3 | 669000000 | จำกัด | (ขยายอายุสัญญา)
4 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 4 | 14 (ชลบุรี) | 64+600.000 - | 5.7 | สท.1/15/61 | 1 | 550192090 | บ.วิวัฒน์ก่อสร้าง | 241459 | 242477 | 1020 | 3.116 | 79.437 | 2561
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) | ฉะเชิงเทรา | 70+300.000 |  | 241458 | 2 | 551942346.9 | จำกัด |  |  |  | 8.86 | 89.332 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) |  |  |  |  | 3 | 669000000
5 | 3 | พิเศษ | อ.บางปู - อ.บางปะกง ตอน 5 | 14 (ชลบุรี) | 70+300.000 - | 5.722 | สท.1/31/61 | 1 | 551600000 | บ.บัญชากิจ จำกัด | 241485 | 242413 | 930 | 0.939 | 87.501 | 2561
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) | ฉะเชิงเทรา | 76+022.000 |  | 241484 | 2 | 553110012.2 |  |  |  |  | 7.029 | 99.487 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายภูวเสฏฐ์ พรหมทอง) |  |  |  |  | 3 | 668980000
6 | 36 | พิเศษ | กระทิงลาย - ระยอง | 14 (ชลบุรี) | 33+000.000 - | 12 | สท.1/29/61 | 1 | 1024632000 | บ.เทิดไท แอนด์ โค | 241485 | 242563 | 1080 | 4.458 | 81.349 | 2561
|  |  | (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 | ระยอง | 45+000.000 |  | 241484 | 2 | 1025182450.7 | จำกัด |  |  |  | 3.931 | 84.304
|  |  | แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน |  |  |  |  | 3 | 1125000000
แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 1
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์)
7 | 36 | พิเศษ | กระทิงลาย - ระยอง | 14 (ชลบุรี) | 45+000.000 - | 12.021 | สท.1/27/61 | 1 | 1118868129 | บ.สี่แสงการโยธา | 241478 | 242526 | 1050 | 1.046 | 96.431 | 2561
|  |  | (รวมสะพานข้ามแยกหมวดฯ ระยอง 3 | ระยอง | 57+021.000 |  | 241477 | 2 | 1119305917.05 | (1979) จำกัด |  |  |  | 2.634 | 76.993
|  |  | แยกทับมา และแยกบ้านดอน) ตอน |  |  |  |  | 3 | 1125000000
แยกหนองบอน - แยกบ้านแลง ตอน 2
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(นายพูนศักดิ์ สิริสมบูณณ์)
8 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน | 10 (นครราชสีมา) | 22+300.000 - | 8.238 | สท.1/18/62 | 1 | 795198000 | หจก.แพร่วิศวกรรม | 241851 | 242840 | 990 | 0.786 | 62.254 | 2562
|  |  | บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 1 | ปราจีนบุรี | 30+538.000 |  | 241850 | 2 | 797590906.5 |  |  |  |  | 3.435 | 32.556
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 800000000
(นายพนม กฤษสุวรรณ)
9 | 319 | พิเศษ | ปราจีนบุรี - อ.พนมสารคาม ตอน | 10 (นครราชสีมา) | 34+639.000 - | 13.126 | สท.1/38/62 | 1 | 740900000 | บ. นภาก่อสร้าง จำกัด | 242021 | 242950 | 930 | 5.199 | 23.308 | 2562
|  |  | บ.หนองบัวหมู - อ.พนมสารคาม ตอน 2 | ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา | 47+765.000 |  | 242020 | 2 | 743129704.9 |  |  |  |  | 1.2 | 11.559 | ติดต้นไม้ในเขตทาง
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 750000000 | [6 empty] | ติดสาธารณูปโภค
(นายบาลี ไหมทอง)
| โครงการฯ ที่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 9 | โครงการ | 73.957 |  | 1 | 6406434663
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 0 | โครงการ | 0 |  | 3 | 0
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 0 | โครงการ | 0 |  | 1 | 0

## บางใหญ่
242370
ลำ | ทาง | มาตร | [5 empty] | (1) ค่างานตามสัญญา |  |  |  |  | เวลา | % ผลงาน |  | (1)ขั้นตอนดำเนินการ
ดับ | หลวง | ฐาน | ชื่อโครงการ | สำนักงานทางหลวงที่ | เริ่มจาก | ระยะทาง | สัญญาที่ | (2) ประมาณค่าก่อสร้าง |  | ผู้รับจ้าง | เริ่มลงมือ | วันสิ้นสุด | ทำการ | แผนงาน |  | (2)ปัญหา/อุปสรรค
ที่ | หมาย | ทาง | (ชื่อผู้จัดการโครงการ) | แขวงทางหลวง | กม.-กม. | กม. | ลงวันที่ |  | (ราคากลาง) |  | ทำงานจ้าง | สัญญา | (วัน) | เดือน | รวมถึง | และแนวทางการแก้ไข
| เลข | ชั้น | (ชื่อนายช่างโครงการ) |  |  |  |  | (3) งบประมาณ (บาท) | [5 empty] | นี้ | ปัจจุบัน
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
1 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 2 | 13 (กรุงเทพ) | 0+400.000 - | 3.7 | สท.1/11/60 | 1 | 1544850000 | บ.ประยูรวิศว์ จำกัด | 241113 | 242163 | 1050 | 1.342 | 4.363 | 2560
|  |  | (กม.0+400.000 - กม.4+100.000) | นนทบุรี | 4+100.000 |  | 241112 | 2 | 1549505066.44 |  |  |  |  | 1.431 | 5.16 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  |  |  |  | 3 | 1544850000 | [6 empty] | (งด/ลดค่าปรับ 7 ม.ค.63 - 9 ม.ค.66)
(นายเอกภพ โกวิทกูลไกร)
2 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 3 | 13 (กรุงเทพ) | 4+100.000 - | 4.9 |  | 1 |  | บ.ธาราวัญ |  |  | 930 | - | - | เสนอกระทรวงฯ พิจารณาอนุมัติจ้าง
|  |  | (กม.4+100.000 - กม.9+000.000) |  | 9+000.000 |  |  | 2 | 1486711297.36 | คอนสตรัคชั่น จำกัด
|  |  | (นายสหัสชัย เรืองรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 1522870000
(นายสุรเชษฐ์ นวลสิงห์)
3 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 4 | 13 (กรุงเทพ) | 9+000.000 - | 4 | สท.1/9/60 | 1 | 1701860000 | บ.ไทยวัฒน์ | 1960-02-21 | 242103 | 990 | 2.259 | 34.888 | 2560
|  |  | (กม.9+000.000 - กม.13+000.000) | นนทบุรี | 13+000.000 |  | 241112 | 2 | 1706983214.98 | วิศวการทาง จำกัด |  | 242426 | 1314 | 2.24 | 27.236
|  |  | (นายกิตติศักดิ์ ทองมาก) |  |  |  |  | 3 | 1701860000 |  |  | 243198 | 2085
|  |  | (นายโกเมษฐ ราษีทอง) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
4 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 5 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 13+000.000 - | 4 | สท.1/1/60 | 1 | 1470899000 | บ.ไทยวัฒน์ | 240982 | 241852 | 870 | 1.902 | 67.644 | 2560
|  |  | (กม.13+000.000 - กม.17+000.000) | นครปฐม | 17+000.000 |  | 240981 | 2 | 1545658811.28 | วิศวการทาง จำกัด |  | 1962-06-13 | 974 | 2.705 | 67.053 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  |  |  |  | 3 | 1470899000 |  |  | 1962-07-06 | 997 |  |  | (งด/ลดค่าปรับ 24 ก.ค.62 - 26 มิ.ย.64)
|  |  | (นายโกเมษฐ ราษีทอง) | [8 empty] | 1962-07-23 | 1014
(ขยายอายุสัญญา)
5 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 6 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 17+000.000 - | 5.5 | สท.1/2/60 | 1 | 1687653000 | บ.ประยูรชัย (1984) | 240982 | 241912 | 930 | 2.27 | 70.982 | 2560
|  |  | (กม.17+000.000 - กม.22+500.000 ) | นครปฐม | 22+500.000 |  | 240981 | 2 | 1751111887.02 | จำกัด |  | 242015 | 1033 | 3.298 | 71.952 | (งด/ลดค่าปรับ 21 ก.ย.62 - 22 พ.ย.64)
|  |  | (นายพรชัย อดุลยธรรม) |  |  |  |  | 3 | 1687653000 |  |  | 242055 | 1073
|  |  | (นายปกรณ์ มอนไข่) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
6 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 7 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 22+500.000 - | 2.375 | สท.1/12/60 | 1 | 1609901430 | บ.สระหลวงก่อสร้าง | 1960-02-21 | 242133 | 1020 | 1.07 | 33.522 | 2560
|  |  | (กม.22+500.000 - กม.24+875.000) | นครปฐม | 24+875.000 |  | 241112 | 2 | 1614746175.26 | จำกัด |  | 242165 | 1052 | 0 | 18.063 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับนครชัยศรี) |  |  |  |  | 3 | 1609902000 |  |  | 242406 | 1294
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | [8 empty] | 243179 | 2066
|  |  | (นายโสฬส กิ่งจำปา) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
7 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 8 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 24+875.000 - | 4.125 | สท.1/13/60 | 1 | 1420861248 | บ.สระหลวงก่อสร้าง | 1960-02-21 | 242103 | 990 | 4.157 | 28.53 | 2560
|  |  | (กม.24+875.000 - กม.29+000.000) | นครปฐม | 29+000.000 |  | 241112 | 2 | 1425136758.82 | จำกัด |  | 242966 | 1853 | 1.814 | 16.032 | พื้นที่ทับซ้อนกับตอน 9
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 1420862000 |  |  | 1965-11-11 | 2090
|  |  | (นายนพรัตน์ รัตนสิริ) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
8 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 9 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 29+000.000 - | 1 | สท.1/18/60 | 1 | 1750000000 | บ.แพร่ธำรงวิทย์ จำกัด | 241116 | 242136 | 1020 | 2.805 | 12.813 | 2560
|  |  | (กม.29+000.000 - กม.30+000.000) | นครปฐม | 30+000.000 |  | 241115 | 2 | 1755285483.4 |  |  | 242474 | 1359 | 1.654 | 8.233 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับชุมทางนครชัยศรี) |  |  |  |  | 3 | 1750000000 |  | (ขยายอายุสัญญา)
(นายสว่าง บูรณธนานุกิจ)
(จ.ส.ต.วัลลภ จันทร์กระจ่าง)
9 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 10 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 30+000.000 - | 5.9 | สท.1/10/60 | 1 | 1721780000 | บ.เสริมสงวนก่อสร้าง | 241113 | 242133 | 1020 | 4.099 | 20.533 | 2560
|  |  | (กม.30+000.000 - กม.35+900.000) | นครปฐม | 35+900.000 |  | 241112 | 2 | 1726959547.62 | จำกัด |  | 242359 | 1247 | 2.055 | 15.755
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 1721780000 |  |  | 243162 | 2049
|  |  | (นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
10 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 11 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 35+900.000 - | 2.6 | สท.1/30/60 | 1 | 1684477000 | บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ | 241307 | 242385 | 1080 | 5.24 | 20.15 | 2560
|  |  | (กม.35+900.000 - กม.38+500.000) | นครปฐม | 38+500.000 | . | 241306 | 2 | 1695275022.29 | ก่อสร้าง (2524) |  | 243250 | 1944 | 1.513 | 16.999 | (ปรับแผนงาน)
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันออก) |  |  |  |  | 3 | 1684477000 | จำกัด | (ขยายอายุสัญญา)
(นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม)
(นายชำนาญ รุจิรเมธา)
11 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 12 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 38+500.000 - | 5.767 | สท.1/14/60 | 1 | 1911113000 | บ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท | 241113 | 242073 | 960 | 0.308 | 4.305 | 2560
|  |  | (กม.38+500.000 - กม.44+266.833) | นครปฐม | 44+266.833 |  | 241112 | 2 | 1916864318.28 | เอนยิเนียริ่ง (1964) |  | 243026 | 1913 | 0.07 | 2.833 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  |  |  |  | 3 | 1935000000 | จำกัด | (ขยายอายุสัญญา)
(นายพยูร เทียนทอง)
12 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 13 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 44+266.833 - | 1.733 | สท.1/23/60 | 1 | 1727078000 | บ.นภาก่อสร้าง จำกัด | 241142 | 242161 | 1020 | 6.658 | 15.114 | 2560
|  |  | (กม.44+266.833 - กม.46+000.000) | นครปฐม | 46+000.000 |  | 241141 | 2 | 1732274858.62 |  |  |  |  | 2.037 | 4.555 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับนครปฐมตะวันตก) |  |  |  |  | 3 | 1850000000 | [6 empty] | (งด/ลดค่าปรับ 5 ม.ค. 63 - 24 พ.ย.65)
(นายกิตติศักดิ์ ทองมาก)
(นายปรัชญา อิศวมงคล)
13 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 14 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 46+000.000 - | 4 | สท.1/22/59 | 1 | 1235730000 | บ.นภาก่อสร้าง จำกัด | 240968 | 241868 | 900 | 1.226 | 88.68 | 2559
|  |  | (กม.46+000.000 - กม.50+000.000) | นครปฐม | 50+000.000 |  | 1959-09-28 | 2 | 1235741998.18 |  |  | 241973 | 1005 | 0.5 | 87.99 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (นายนรภัทร ตรีศิริโชติ) |  |  |  |  | 3 | 1236000000 |  |  | 242013 | 1045 |  |  | (งด/ลดค่าปรับ 10 ส.ค. 62 - 5 ก.ย.63)
|  |  | (นายปรัชญา อิศวมงคล) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | (ปรับแผนงาน)
14 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 15 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 50+000.000 - | 5.5 | สท.1/20/60 | 1 | 1535307000 | บ.ทองมา | 241131 | 242150 | 1020 | 1.628 | 42.234 | 2560
|  |  | (กม.50+000.000 - กม.55+500.000) | นครปฐม | 55+500.000 |  | 241130 | 2 | 1539927281.77 | คอนแทรคเตอร์ จำกัด |  | 242381 | 1252 | 0.873 | 32.821 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และสาธารณูปโภค
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 1664000000 |  |  | 242950 | 1816
|  |  | (นายพยูร เทียนทอง) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
15 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 16 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 55+500.000 - | 5.45 | สท.1/15/60 | 1 | 1628235000 | บ.เชียงใหม่ | 1960-02-21 | 242103 | 990 | 1.701 | 21.987 | 2560
|  |  | (กม.55+500.000 - กม.60+950.000) | นครปฐม,ราชบุรี | 60+950.000 |  | 241112 | 2 | 1632326926.41 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242396 | 1284 | 1.518 | 18.931 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  |  |  |  | 3 | 1827000000 |  |  | 243182 | 2069 |  |  | (ปรับแผนงาน)
|  |  | (นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
16 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 17 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 60+950.000 - | 3.75 | สท.1/16/60 | 1 | 1836525700 | บ.เอส.เค.วาย. | 1960-02-21 | 242193 | 1080 | 5.504 | 40.953 | 2560
|  |  | (กม.60+950.000 - กม.64+700.000) | ราชบุรี | 64+700.000 |  | 241112 | 2 | 1842051862.09 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242583 | 1470 | 1.857 | 11.978 | ติดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับท่ามะกา) |  |  |  |  | 3 | 1954000000 |  |  | 243290 | 2177
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
(นายณัฐศักดิ์ อริยพฤกษ์)
17 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 18 | 12 (สุพรรณบุรี) | 64+700.000 - | 5.3 | สท.1/31/60 | 1 | 1289728000 | บ. เอ็ม.ซี. | 241314 | 242392 | 1080 | 2.382 | 21.895 | 2560
|  |  | (กม.64+700.000 - กม.70+000.000) | กาญจนบุรี | 70+000.000 |  | 241313 | 2 | 1298965834.86 | คอนสตรัคชั่น |  | 243250 | 1937 | 1.864 | 13.371 | รอการอนุมัติเข้าพื้นที่กรมชลประทาน
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 1701000000 | (1979) จำกัด | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | รอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 1 แปลง
(นายอิทธิพล แก้วบัวดี)
18 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 19 | 12 (สุพรรณบุรี) | 70+000.000 - | 7 | สท.1/17/60 | 1 | 1314935000 | บ.แสงชัยโชค จำกัด | 1960-02-21 | 242193 | 1080 | 1.881 | 37.007 | 2560
|  |  | (กม.70+000.000 - กม.77+000.000) | กาญจนบุรี | 77+000.000 |  | 241112 | 2 | 1318895620.72 |  |  | 242322 | 1210 | 0.731 | 34.604 | ติดสาธารณูปโภค
|  |  | (นายไพศาล สุวรรณรักษ์) |  |  |  |  | 3 | 1414000000 |  | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | รอสำนักงานจัดรูปที่ดินกาญจนบุรี
|  |  | (นายอิทธิพล แก้วบัวดี) | [12 empty] | อนุมัติให้เข้าก่อสร้าง
(งด/ลดค่าปรับ 15 มิ.ย.63 - 15 ก.ค.65)
19 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 20 | 12 (สุพรรณบุรี) | 77+000.000 - | 3 | สท.1/23/59 | 1 | 1211444000 | บ.นภาก่อสร้าง จำกัด | 1959-09-29 | 1962-05-16 | 960 | 2.094 | 86.757 | 2559
|  |  | (กม.77+000.000 - กม.80+000.000) | กาญจนบุรี | 80+000.000 |  | 1959-09-28 | 2 | 1252980732.34 |  |  | 242045 | 1077 | 12.067 | 100 | งานแล้วเสร็จ 14 ก.ค.63
|  |  | (รวมทางแยกต่างระดับท่าม่วง) |  |  |  |  | 3 | 1430000000 |  |  | 242193 | 1225 |  |  | (งด/ลดค่าปรับ 18 เม.ย.63 - 15 ก.ค.63)
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | [8 empty] | 242240 | 1273
|  |  | (นายพรศักดิ์ เลี่ยงอิ้ว) | [8 empty] | 242264 | 1297
(ขยายอายุสัญญา)
20 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 21 | 12 (สุพรรณบุรี) | 80+000.000 - | 7 | สท.1/21/59 | 1 | 1231041000 | บ.บุญสหะการสร้าง | 240968 | 1962-01-16 | 840 | 5.44 | 96.23 | 2559
|  |  | (กม.80+000.000 - กม.87+000.000) | กาญจนบุรี | 87+000.000 |  | 1959-09-28 | 2 | 1231041506.58 | จำกัด |  | 242121 | 1153 | 0 | 100 | งานแล้วเสร็จ 26 ธ.ค. 62
|  |  | (นายสหัสชัย เรียงรุ่งโรจน์) |  |  |  |  | 3 | 1413000000 |  |  | 242152 | 1184
|  |  | (นายชัชวาล รุ่งเรือง) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
21 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 22 | 12 (สุพรรณบุรี) | 87+000.000 - | 5 | สท.1/18/59 | 1 | 1331420000 | บ.เอส.เค.วาย. | 240968 | 241928 | 960 | 0 | 97.6 | 2559
|  |  | (กม.87+000.000 - กม.92+000.000) | กาญจนบุรี | 92+000.000 |  | 1959-09-28 | 2 | 1331424384.32 | คอนสตรัคชั่น จำกัด |  | 242047 | 1079 | 0.056 | 100 | งานแล้วเสร็จ 5 มิ.ย.63
|  |  | (นายมานิตย์ สุคติศิริอุดม) |  |  |  |  | 3 | 1474000000 |  |  | 1963-04-21 | 1301
|  |  | (นายจำรัส ดำรงค์พานิช) | [8 empty] | 242323 | 1356
(ขยายอายุสัญญา)
22 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 24 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 1+119.007 - | 3.828 | สท.1/17/59 | 1 | 1590700000 | บ.คริสเตียนีและ | 1959-09-29 | 1962-05-16 | 960 | 1.337 | 14.536 | 2559
|  |  | (กม.1+119.007 - กม. 5+000.000 LT. | นครปฐม | 5+000.000 LT. |  | 1959-09-28 | 2 | 1590722182.9 | นีลเส็น (ไทย) จำกัด |  | 1962-09-10 | 1077 | 0.307 | 9.991 | ติดพื้นที่รถไฟ
|  |  | และ กม.1+225.000 - กม.5+000.000 RT.) |  | และ 1+225.000 - |  |  | 3 | 1670000000 | (มหาชน) | (ขยายอายุสัญญา) |  |  |  |  | (งด/ลดค่าปรับ 11 ก.ย.62 - 11 ต.ค.65)
|  |  | (SPUR LINE) |  | 5+000.000 RT.
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) |  | (SPUR LINE)
(นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์)
23 |  | พิเศษ | บางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 25 | 15 (ประจวบคีรีขันธ์) | 5+000.000 - | 4.856 | สท.1/20/59 | 1 | 1755528213 | บ.ชัยนันท์ค้าวัตถุ | 240968 | 241928 | 960 | 1.343 | 23.576 | 2559
|  |  | (กม.5+000.000 - กม.9+856.000) | นครปฐม | 9+856.000 |  | 1959-09-28 | 2 | 1755668754.94 | ก่อสร้าง (2524) |  | 242045 | 1077 | 1.971 | 24.217 | ติดสาธารณูปโภค และ
|  |  | (SPUR LINE) |  |  |  |  | 3 | 1845000000 | จำกัด |  | 242366 | 1399 |  |  | พื้นที่ชลประทาน
|  |  | (นายสว่าง บูรณธนานุกิจ) | [8 empty] | 243175 | 2207
|  |  | (นายวรวัฒน์ ยงสมบูรณ์) | [7 empty] | (ขยายอายุสัญญา)
| โครงการฯ ที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง |  |  | 19 | โครงการ | 84.084 |  | 1 | 30417161591
| โครงการฯ ที่ยังไม่ลงนามในสัญญา |  |  | 1 | โครงการ | 4.9 |  | 3 | 1522870000
| โครงการฯ แล้วเสร็จ |  |  | 3 | โครงการ | 15 |  | 1 | 3773905000
* โครงการสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ช่วงที่ 23 โครงการแล้วเสร็จ 10 พ.ค. 62
** งานแล้วเสร็จเดือนนี้จะตัดยอดในเดือนถัดไป